## lista desplegables (hidden)
| Fuentes | Dependencia | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Descripción del hallazgo | Código hallazgo | Tipo de sistema | Tipo de hallazgo | Numeral de la norma | Tipo de acción | causa | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Numeral de la norma | Verificación estado acción | Estado de la acción | corrección | Acción a implementar(tareas) | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización dela actividad | Responsable de la actividad | Fecha de seguimiento responsable del proceso | Responsable del Seguimiento | SEGUIMIENTO DE LA OCI | DIA | MES | AÑO
Auditorías Internas y externas | 1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental |  | Apoyo y Evaluación del Control Interno | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación |  |  | CALIDAD | NO CONFORMIDAD | 4.2 Requisitos de la Documentación | Correctiva - AC |  | Evaluación, seguimiento y mejora | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación | 4.2 Requisitos de la Documentación | Continua abierta | Abierta | SI |  | dd/mm/año | dd/mm/año |  |  | Responsable del proceso | PRIMER TRIMESTRE | 1 | 1 | 2010
Medición y seguimiento del proceso indicadores | 2 Auditorías Externas |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda |  |  | MECI | OBSERVACIÒN | 5.1 Compromiso de la Dirección | Mejora - AM |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda | 5.1 Compromiso de la Dirección | Continua cerrada | Cerrada | NO | [5 empty] | Responsable del Subproceso | SEGUNDO TRIMESTRE | 2 | 2 | 2013
Administración de riesgos. | 3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico |  |  | AMBIENTE | NA - NO APLICA | 5.2 Enfoque al cliente |  |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico | 5.2 Enfoque al cliente | Se abre | [7 empty] | Auditor Interno | TERCER TRIMESTRE | 3 | 3 | 1214
Incumplimiento de planes institucionales | 4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano |  |  | MECI - CALIDAD |  | 5.3 Política de Calidad |  |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano | 5.3 Política de Calidad | [8 empty] | Profesional de la OCI | CUARTO TRIMESTRE | 4 | 4 | 2015
Actividades de autocontrol | 5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales) |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 5.4 Planeación |  |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano | 5.4 Planeación | [10 empty] | 5 | 5 | 2016
| 6 Resultados de la revisión por la Dirección |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios |  |  |  |  | 5.6 Revisión por la Dirección |  |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios | 5.6 Revisión por la Dirección | [10 empty] | 6 | 6 | 2017
| 7 Productos o servicios prestados No Conformes |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental |  |  |  |  | 6.1 Provisión de Recursos |  |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental | 6.1 Provisión de Recursos | [10 empty] | 7 | 7 | 2018
| 8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero |  |  |  |  | 6.2 Recursos Humanos |  |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero | 6.2 Recursos Humanos | [10 empty] | 8 | 8 | 2019
| 9 Productos de proveedores no conformes |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda |  |  |  |  | 6.3 Infraestructura |  |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda | 6.3 Infraestructura | [10 empty] | 9 | 9 | 2020
| 10 Incumplimiento de la legislación |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 6.4 Ambiente de Trabajo |  |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano | 6.4 Ambiente de Trabajo | [10 empty] | 10 | 10 | 2021
| 11 Auditorias independientes de la OCI |  |  | Conceptos Jurídicos |  |  |  |  | 7.1 Planificación de la Realización del Producto |  |  |  | Conceptos Jurídicos | 7.1 Planificación de la Realización del Producto | [10 empty] | 11 | 11 | 2022
|  |  |  | Atención Legislativa Especializada |  |  |  |  | 7.2 Procesos relacionados con el cliente |  |  |  | Atención Legislativa Especializada | 7.2 Procesos relacionados con el cliente | [10 empty] | 12 | 12 | 2023
|  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica |  |  |  |  | 7.3 Diseño y Desarrollo |  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica | 7.3 Diseño y Desarrollo | [10 empty] | 13 |  | 2024
|  |  |  | Gestión Tecnológica de información |  |  |  |  | 7.4 Compras |  |  |  | Gestión Tecnológica de información | 7.4 Compras | [10 empty] | 14 |  | 2025
|  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico |  |  |  |  | 7.5 Producción y Prestación del Servicio |  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico | 7.5 Producción y Prestación del Servicio | [10 empty] | 15 |  | 2026
|  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda |  |  |  |  | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición |  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición | [10 empty] | 16 |  | 2027
|  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 8.1 Generalidades |  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano | 8.1 Generalidades | [10 empty] | 17
|  |  |  | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  |  | 8.2 Seguimiento y Medición |  |  |  | Gestión de Recursos Físicos | 8.2 Seguimiento y Medición | [10 empty] | 18
|  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático |  |  |  |  | 8.3 Control del Producto No Conforme |  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático | 8.3 Control del Producto No Conforme | [10 empty] | 19
|  |  |  | Sistemas Integrados de Gestión |  |  |  |  | 8.4 Análisis de datos
|  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda |  |  |  |  | 8.5 Mejora |  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda | 8.5 Mejora | [10 empty] | 21
|  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | Subsistema: Control Estratégico | [10 empty] | 22
|  |  |  | Procesos Judiciales | [8 empty] | Procesos Judiciales | Componente: Administración del Riesgo | [10 empty] | 23
|  |  |  | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [8 empty] | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [11 empty] | 24
|  |  |  | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | NA | [10 empty] | 25
|  |  |  | Gestión del Subsidio | [8 empty] | Gestión del Subsidio | [11 empty] | 26
|  |  |  | Gestión de Talento Humano | [8 empty] | Gestión de Talento Humano | [11 empty] | 27
|  |  |  | Gestión de Contratación | [8 empty] | Gestión de Contratación | [11 empty] | 28
|  |  |  | Atención al Usuario | [8 empty] | Atención al Usuario | [11 empty] | 29
30
31

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO | [17 empty] | JEP-FR-15-05 | Página 1 de 1
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Versión: 1.0 | 2020-12-06
NOMBRE DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente) |  |  | Gestión de Cooperación Internacional
PLANIFICACION POR PARTE DEL PROCESO | [8 empty] | LIDERES DE PROCESO |  |  |  | GESTOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  | PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO
ITEM | FUENTE | DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | CAUSA | TIPO DE ACCIÓN | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO (PRIMERA LINEA DE DEFENSA) |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO (SEGUNDA LINEA DE DEFENSA) |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO (TERCERA LINEA DE DEFENSA) |  |  |  | EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
[9 empty] | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO D/M/AÑO | RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUIMIENTO D/M/AÑO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN | FECHA DE LA EVALUACIÓN D/M/AÑO | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA | ESTADO DE LA ACCIÓN | LA ACCION FUE EFICAZ | JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN
[7 empty] | D/M/AÑO | D/M/AÑO
1 | Auditorías Internas y externas | El proceso Gestión de Cooperación Internacional realizó en el alcance de la presente auditoria un total de cuatro (4) comisiones, de las cuales una (1) equivalente a un 25% fueron legalizadas de manera extemporánea, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento” versión 2.0 del 16 de junio de 2020, específicamente en los lineamientos generales en el literal V que indica: “El plazo para legalizar la comisión de servicios o autorización de desplazamiento es de tres (3) días hábiles siguientes a la terminación de esta; en caso de incumplimiento no se autorizará una nueva comisión o autorización de desplazamiento”. y de la Resolución No. 1119 del 22 de abril de 2019 por medio de la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicios de los servidores públicos y las autorizaciones de desplazamiento de los contratistas de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. | Desconocimiento del procedimiento JEP-PT-09-07 "Comisiones y autorizaciones de desplazamiento" | Correctiva - AC | Coordinar la socialización del procedimiento JEP-PT-09-07 "Comisiones y autorizaciones de desplazamiento" al equipo de la Subdirección de Cooperación Internacional | Solicitar capacitación del procedimiento JEP-PT-09-07 "Comisiones y autorizaciones de desplazamiento" por parte dependencia de Recursos Físicos al equipo de la Subdirección de Cooperación Internacional | 2021-01-04 | 2021-03-30 | María Paula Cobo Arango- Subdirectora de Cooperación Internacional | 10/02/2021 06/04/2021 | Atendiendo la actividad de concertar una capacitación con el departamento de Recursos Físicos, confirmo que ya se realizó la solicitud y se encuentra programada para el día de mañana 11 de febrero de 11:00 a 12:00 la realización de la capacitación del trámite y procedimiento de solicitudes de comisiones de servicio y autorizaciones de desplazamiento, al igual que el tema de legalizaciones. La capacitación será dictada a la totalidad de funcionarias y contratistas de la Subdirección de Cooperación Internacional. La Subdirección de Cooperación Internacional informa que el 11 de febrero de 2021 se realizó la capacitación liderada por el Departamento de Recursos Físicos e Infraestructura a la que asistieron la totalidad de funcionarios y contratistas de la Subdirección. Con esta actividad se cumple lo propuesto en el Plan de Mejoramiento por lo que se sugiere se proceda al cierre de la misma. | Cerrada | Profesional Especializada II | 2021-04-12 | Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias cargadas en el one drive , se da cumplimiento de la actividad que dice " Solicitar capacitación del procedimiento JEP-PT-09-07 "Comisiones y autorizaciones de desplazamiento por parte del proceso de Recursos Físicos al equipo de la Subdirección de Cooperación Internacional", toda vez que según el archivo cargado en el one drive se verifica acta de reunión de capacitación de legalización de comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento realizada por parte de la Subdirección de Recursos fisicos e infraestructura, donde se tuvo la asistencia de nueve servidores y servidoras de la Subdirección de Cooperación Internacional . *Se recomienda a la Subdirección de Cooperación Internacional relacionar en las evidencias el acta de reunión con las firmas de los servidores. | Cerrada | Contratista de la SCI | 2021-04-16 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias presentadas por el proceso, se observa el cumplimiento de la actividad propuesta, toda vez que, se aportó el acta de reunión interna de fecha 11 de febrero del 2021, en la cual se realizó la capacitación liderada por la Subdirección de Recursos Físicos a los funcionarios de la Subdirección de Cooperación Internacional cuyo objetivo consistió en: "Capacitación legalizaciones de Comisiones de servicio y autorizaciones de Desplazamiento SC ", de igual forma se evidenció el audio y/o video que contiene la grabación de dicha capacitación . De acuerdo con lo anterior, el estado la actividad es "Cerrada" y se informa al proceso que la declaración de la eficacia, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. | Cerrada
2 | Auditorías Internas y externas | La situación mencionada anteriormente incumple lo establecido en: - Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. (…) Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14”. Así mismo, los lineamientos internos emitidos en la JEP para reglamentar el trámite interno de las PQRSDF, mediante las resoluciones No. 3351 del 3 de octubre de 2019 adicionada por la Resolución No. 311 de 2020 y la Resolución No. 602 emitida el 22 de septiembre de 2020. | Asignación de PQRSDF que no son de competencia del proceso de Cooperación Internacional. | Correctiva - AC | Socializar el proceso de Cooperación Internacional con el Departamento de Gestión Documental | Reunión con el Departamento de Gestión Documental para unificación de criterios en la asignación de los PQRSDF. | 2021-01-04 | 2021-03-30 | María Paula Cobo Arango- Subdirectora de Cooperación Internacional | 10/02/2021 06/04/2021 | Atendiendo la actividad de realizar una reunión con el Departamento de Gestión Documental para unificación de criterios en la asignación de los PQRSDF, se deja constancia que la Subdirección de Cooperación Internacional ya agendó una cita para el día de mañana 11 de febrero de 2021 de 11:00 a 11:30 Am con el jefe del Departamento de Gestión documental y la jefe del Departamento de Atención al Ciudadano. La reunión será atendida por la Subdirectora de cooperación y la técnico I enlace de la Subdirección para estos asuntos. ---- La Subdirección de Cooperación Internacional informa que realizó dos reuniones orientadas a la socialización del proceso de Gestión de Cooperación, la primera reunión se realizó el pasado 11 de febrero de 2021 en la que asistieron los jefes de departamento de Atención al Ciudadano y Gestión Documental junto con la Subdirectora de Cooperación Internacional y sus equipos; en dicha reunión se acordó realizar una capacitación orientada a los equipos de ventanilla única y gestión documental de tal forma que fueran las personas encargadas de realizar la asignación de PQRSD quienes recibieran capacitación o sensibilización sobre la competencia de la Subdirección de Cooperación. Dicha capacitación fue realizada el pasado 18 de febrero de 2021, en la cual contamos con la participación activa de los jefes de departamento ya anunciados con sus respectivos equipos de trabajo. Con la reunión y capacitación dictada, se cumple lo propuesto en el Plan de Mejoramiento por lo que se sugiere se proceda al cierre de la misma. | Cerrada | Profesional Especializada II | 2021-04-12 | Conforme al monitoreo realizado por el proceso y las evidencias cargadas en el one drive , se da cumplimiento de la actividad " reunión con el Departamento de Gestión Documental para unificación de criterios en la asignación de los PQRSDF", toda vez que según archivos cargados en el one drive se verifican dos actas de reunión : -Acta de reunion 11 de febrero cuyo objetivo fue informar en el marco del plan de mejoramiento de la Subdirección de Cooperación Internacional las debilidades identificadas en la auditoría respecto a trámite extemporáneo de derechos de petición, con el objetivo de socializar el Proceso de Gestión de Cooperación Internacional con los Departamentos de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, en el desarrollo de la reunión se delego un enlace de la Subdirección de Cooperación Internacional como canal de dialogo directo para revisar peticiones. -Acta de reunión 18 de febrero cuyo objetivo fue realizar capacitación a los servidores de los Departamentos de gestión documental y Atención al Ciudadano en las competencias y funciones de la Subdirección de Cooperación Internacional para facilitar el trámite, traslado y respuesta de las peticiones. De esta manera se asegura el cumplimiento de la actividad planificada por parte del proceso. *Se recomienda a la Subdirección de Cooperación Internacional relacionar en las evidencias el acta de reunión con las firmas de los servidores". | Cerrada | Contratista de la SCI | 2021-04-16 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias presentadas por el proceso, se observa el cumplimiento de la actividad propuesta, toda vez que, se observaron los siguientes documentos así: 1. Acta de reunión interna de fecha 11 de febrero del 2021, cuyo objetivo contempló la socialización del proceso Gestión de Cooperación Internacional con los Departamentos de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 2. Acta de reunión interna de fecha 18 de febrero del 2021, cuyo propósito fue realizar la capacitación a los Departamentos de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para fortalecer los conocimientos sobre las competencias de la Subdirección de Cooperación Internacional y así facilitar el trámite, traslado y respuestas de las peticiones allegadas. Las reuniones mencionadas se realizaron de manera virtual por la herramienta Teams. 3. Documento en formato Powerpoint, que contiene el tema tratado en las reuniones mencionadas anteriormente. De acuerdo con lo anterior, el estado la actividad es "Cerrada" y se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. | Cerrada
3
4
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
|  | FECHA (Registrar la última fecha de actualización ) | RESPONSABLE | ACTUALIZACIÓN (Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )
|  | 2021-02-23 | Subdirección de Control Interno | En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento.
|  | 2021-04-16 | Subdirección de Control Interno | En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento.
Note on A6: JEP: relacionar en este espacio el número en orden consecutivo de la acción a implementar.
Note on B6: JEP: Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora.
Note on C6: JEP: transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados
Note on D6: JEP: Determina las causas de las debilidades. Para mejor entendimiento, remitase a la pestaña "análisis de causa"
Note on E6: JEP: Seleccione el tipo de acción a implementar. Acción de mejora AM, Acción correctiva AC.
Note on F6: JEP: Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada.
Note on G6: JEP: Relación de actividades a desarrollar para el cumplimiento de la acción.
Note on H6: JEP: Relacionar la fecha en que inicia la ejecución de la actividad.
Note on I6: JEP: Relacionar la fecha de culminación de la ejecución de la actividad.
Note on J7: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on K7: JEP: Fecha en que se realiza el monitoreo por parte del proceso.
Note on L7: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on M7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable. Abierta, abierta vencida o cerrada.
Note on N7: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on O7: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on P7: JEP: Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas
Note on Q7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable. Abierta, abierta vencida o cerrada.
Note on R7: JEP: Cargo del profesional del seguimiento de la SCI
Note on S7: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI
Note on T7: JEP: Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas
Note on U7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable. Abierta, Cerrada.
Note on V7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable (SI / NO)
Note on W7: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.

## Analisis de causa 1
PROCESO: Gestión de Cooperación Internacional
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: El proceso Gestión de Cooperación Internacional realizó en el alcance de la presente auditoria un total de cuatro (4) comisiones, de las cuales una (1) equivalente a un 25% fueron legalizadas de manera extemporánea, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento” versión 2.0 del 16 de junio de 2020, específicamente en los lineamientos generales en el literal V que indica: “El plazo para legalizar la comisión de servicios o autorización de desplazamiento es de tres (3) días hábiles siguientes a la terminación de esta; en caso de incumplimiento no se autorizará una nueva comisión o autorización de desplazamiento”. y de la Resolución No. 1119 del 22 de abril de 2019 por medio de la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicios de los servidores públicos y las autorizaciones de desplazamiento de los contratistas de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.
FECHA: 17/12/2020
PREPARACIÓN
1. Reuna la mayor cantidad de información relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. 2. Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas.
METODOLOGÍA 5 POR QUÉ ?
Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a traves de preguntas, con esta técnica se consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema.
1. Identificar en el primer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación ( problema)
2. Identificar en el segundo " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?
3. Identificar en el tercer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y así sucesivamente hasta el quinto "PORQUÉ "
NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los "5 PORQUÉ ", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación.
1 PORQUÉ | 2 PORQUÉ | 3 PORQUÉ | 4 PORQUÉ | 5 PORQUÉ
Falta de tiempo por parte del responsable de la legalización de la comisión. | Falta de seguimiento a la legalización de las comisiones dentro del tiempo estipulado. | Desconocimiento de la herramienta ofimática para la legalización de comisiones. | Desconocimiento del procedimiento JEP-PT-09-07 "Comisiones y autorizaciones de desplazamiento" | .
Escriba la causa raíz: Desconocimiento del procedimiento JEP-PT-09-07 "Comisiones y autorizaciones de desplazamiento"
Note on A1: Diligencia el nombre del proceso a que hace referencia.
Note on A2: Se debe describir el riesgo o debilidad identificada en el plan de mejoramiento
Note on A3: Diligencie la fecha en la cual se desarrolla la metodologia (dd/mm/aaaa)
Note on A27: Se debe registrar la última causa definida en la metodologia.

## Analisis de causa 2
PROCESO: Gestión de Cooperación Internacional
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: La situación mencionada anteriormente incumple lo establecido en: - Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. (…) Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14”. Así mismo, los lineamientos internos emitidos en la JEP para reglamentar el trámite interno de las PQRSDF, mediante las resoluciones No. 3351 del 3 de octubre de 2019 adicionada por la Resolución No. 311 de 2020 y la Resolución No. 602 emitida el 22 de septiembre de 2020.
FECHA: 17/12/2020
PREPARACIÓN
1. Reuna la mayor cantidad de información relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. 2. Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas.
METODOLOGÍA 5 POR QUÉ ?
Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a traves de preguntas, con esta técnica se consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema.
1. Identificar en el primer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación ( problema)
2. Identificar en el segundo " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?
3. Identificar en el tercer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y así sucesivamente hasta el quinto "PORQUÉ "
NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los "5 PORQUÉ ", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación.
1 PORQUÉ | 2 PORQUÉ | 3 PORQUÉ | 4 PORQUÉ | 5 PORQUÉ
Asignación de PQRSDF vencidos. | Asignación de PQRSDF que no son de competencia del proceso de Cooperación Internacional.
Escriba la causa raíz: Asignación de PQRSDF que no son de competencia del proceso de Cooperación Internacional.
Note on A1: Diligencia el nombre del proceso a que hace referencia.
Note on A2: Se debe describir el riesgo o debilidad identificada en el plan de mejoramiento
Note on A3: Diligencie la fecha en la cual se desarrolla la metodologia (dd/mm/aaaa)
Note on A27: Se debe registrar la última causa definida en la metodologia.