## lista desplegables (hidden)
| Fuentes | Dependencia | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Descripción del hallazgo | Código hallazgo | Tipo de sistema | Tipo de hallazgo | Numeral de la norma | Tipo de acción | causa | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Numeral de la norma | Verificación estado acción | Estado de la acción | corrección | Acción a implementar(tareas) | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización dela actividad | Responsable de la actividad | Fecha de seguimiento responsable del proceso | Responsable del Seguimiento | SEGUIMIENTO DE LA OCI | DIA | MES | AÑO
Auditorías Internas y externas | 1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental |  | Apoyo y Evaluación del Control Interno | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación |  |  | CALIDAD | NO CONFORMIDAD | 4.2 Requisitos de la Documentación | Correctiva - AC |  | Evaluación, seguimiento y mejora | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación | 4.2 Requisitos de la Documentación | Continua abierta | Abierta | SI |  | dd/mm/año | dd/mm/año |  |  | Responsable del proceso | PRIMER TRIMESTRE | 1 | 1 | 2010
Medición y seguimiento del proceso indicadores | 2 Auditorías Externas |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda |  |  | MECI | OBSERVACIÒN | 5.1 Compromiso de la Dirección | Mejora - AM |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda | 5.1 Compromiso de la Dirección | Continua cerrada | Cerrada | NO | [5 empty] | Responsable del Subproceso | SEGUNDO TRIMESTRE | 2 | 2 | 2013
Administración de riesgos. | 3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico |  |  | AMBIENTE | NA - NO APLICA | 5.2 Enfoque al cliente |  |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico | 5.2 Enfoque al cliente | Se abre | [7 empty] | Auditor Interno | TERCER TRIMESTRE | 3 | 3 | 1214
Incumplimiento de planes institucionales | 4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano |  |  | MECI - CALIDAD |  | 5.3 Política de Calidad |  |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano | 5.3 Política de Calidad | [8 empty] | Profesional de la OCI | CUARTO TRIMESTRE | 4 | 4 | 2015
Actividades de autocontrol | 5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales) |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 5.4 Planeación |  |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano | 5.4 Planeación | [10 empty] | 5 | 5 | 2016
| 6 Resultados de la revisión por la Dirección |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios |  |  |  |  | 5.6 Revisión por la Dirección |  |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios | 5.6 Revisión por la Dirección | [10 empty] | 6 | 6 | 2017
| 7 Productos o servicios prestados No Conformes |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental |  |  |  |  | 6.1 Provisión de Recursos |  |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental | 6.1 Provisión de Recursos | [10 empty] | 7 | 7 | 2018
| 8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero |  |  |  |  | 6.2 Recursos Humanos |  |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero | 6.2 Recursos Humanos | [10 empty] | 8 | 8 | 2019
| 9 Productos de proveedores no conformes |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda |  |  |  |  | 6.3 Infraestructura |  |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda | 6.3 Infraestructura | [10 empty] | 9 | 9 | 2020
| 10 Incumplimiento de la legislación |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 6.4 Ambiente de Trabajo |  |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano | 6.4 Ambiente de Trabajo | [10 empty] | 10 | 10 | 2021
| 11 Auditorias independientes de la OCI |  |  | Conceptos Jurídicos |  |  |  |  | 7.1 Planificación de la Realización del Producto |  |  |  | Conceptos Jurídicos | 7.1 Planificación de la Realización del Producto | [10 empty] | 11 | 11 | 2022
|  |  |  | Atención Legislativa Especializada |  |  |  |  | 7.2 Procesos relacionados con el cliente |  |  |  | Atención Legislativa Especializada | 7.2 Procesos relacionados con el cliente | [10 empty] | 12 | 12 | 2023
|  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica |  |  |  |  | 7.3 Diseño y Desarrollo |  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica | 7.3 Diseño y Desarrollo | [10 empty] | 13 |  | 2024
|  |  |  | Gestión Tecnológica de información |  |  |  |  | 7.4 Compras |  |  |  | Gestión Tecnológica de información | 7.4 Compras | [10 empty] | 14 |  | 2025
|  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico |  |  |  |  | 7.5 Producción y Prestación del Servicio |  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico | 7.5 Producción y Prestación del Servicio | [10 empty] | 15 |  | 2026
|  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda |  |  |  |  | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición |  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición | [10 empty] | 16 |  | 2027
|  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 8.1 Generalidades |  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano | 8.1 Generalidades | [10 empty] | 17
|  |  |  | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  |  | 8.2 Seguimiento y Medición |  |  |  | Gestión de Recursos Físicos | 8.2 Seguimiento y Medición | [10 empty] | 18
|  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático |  |  |  |  | 8.3 Control del Producto No Conforme |  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático | 8.3 Control del Producto No Conforme | [10 empty] | 19
|  |  |  | Sistemas Integrados de Gestión |  |  |  |  | 8.4 Análisis de datos
|  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda |  |  |  |  | 8.5 Mejora |  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda | 8.5 Mejora | [10 empty] | 21
|  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | Subsistema: Control Estratégico | [10 empty] | 22
|  |  |  | Procesos Judiciales | [8 empty] | Procesos Judiciales | Componente: Administración del Riesgo | [10 empty] | 23
|  |  |  | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [8 empty] | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [11 empty] | 24
|  |  |  | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | NA | [10 empty] | 25
|  |  |  | Gestión del Subsidio | [8 empty] | Gestión del Subsidio | [11 empty] | 26
|  |  |  | Gestión de Talento Humano | [8 empty] | Gestión de Talento Humano | [11 empty] | 27
|  |  |  | Gestión de Contratación | [8 empty] | Gestión de Contratación | [11 empty] | 28
|  |  |  | Atención al Usuario | [8 empty] | Atención al Usuario | [11 empty] | 29
30
31

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO | [17 empty] | JEP-FR-15-05 | Página 1 de 1
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Versión: 1.0 | 2020-12-06
NOMBRE DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente) |  |  | Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica
PLANIFICACION POR PARTE DEL PROCESO | [8 empty] | LIDERES DE PROCESO |  |  |  | GESTOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  | PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO
ITEM | FUENTE | DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | CAUSA | TIPO DE ACCIÓN | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO (PRIMERA LINEA DE DEFENSA) |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO (SEGUNDA LINEA DE DEFENSA) |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO (TERCERA LINEA DE DEFENSA) |  |  |  | EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
[9 empty] | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO D/M/AÑO | RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUIMIENTO D/M/AÑO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN | FECHA DE LA EVALUACIÓN D/M/AÑO | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA | ESTADO DE LA ACCIÓN | LA ACCION FUE EFICAZ | JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN
[7 empty] | D/M/AÑO | D/M/AÑO
1 | Auditorías Internas y externas | 1. Legalización de comisiones y/o autorizaciones de desplazamiento | Demora por parte de contratistas y personal de planta para entregar la documentación para revisión y trámite de legalización. | Mejora - AM | Mejorar los mecanismos de seguimiento para la legalización de comisiones al interior del Departamento de Gestión Territorial | Solicitar nuevamente una capacitación a la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura para todos los funcionarios y contratistas del Departamento que soliciten comisiones de servicios o autorizaciones de desplazamiento, donde se explique el procedimiento, los documentos requeridos, las personas que intervienen y los tiempos para culminar satisfactoriamente con la legalización de comisión o autorización.. | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Profesional de Gestion II | 2021-07-06 | El día 16 de febrero del 2021, se solicitó mediante correo electrónico una capacitación sobre el trámite de comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamientos a la Subdirección de Recursos Físicoe e Infraestructura. La capacitación se programó y realizó el día 23 de febrero del 2021, a las 3:30 pm, donde participarón los contratistas y funcionarios del Departamento de Gestión Territorial, para recibir orientaciones sobre el trámite de comisiones y autorizaciones de desplazamiento respecto de la resolución 1119 del 2019. Se adjunta como soporte una Ayuda memoria de una de las contratistas del departamento que estuvo en la capacitación. Se solicita el cierre de la actividad, toda vez que se dio cumplimiento. | Cerrada | Profesional Especializado II | 2021-07-08 | Esta actividad se determinó como cerrada en seguimiento por parte de la Subdirección de Control Interno Pendiente declarar eficacia de la acción | Cerrada | Profesional SCI | 2021-04-20 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se observa el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se anexo pantallazo de la solicitud enviada a la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura mediante correo electrónico el 16 de febrero del 2021 para la programación de una capacitación sobre el tema "Trámite de comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamientos" dirigida para los funcionarios y contratistas del Departamento de Gestión Territorial y el documento "AYUDA MEMORIA CAPACITACIÓN (...)" que da constancia de su realización por medio de la plataforma Teams el día 23 de febrero del 2021 con los respectivos pantallazos de asistencia a la misma. Se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. Así mismo, se requiere del cierre de todas las actividades que conforman el presente ítem para su declaración. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. | Cerrada
[6 empty] | Orientar y dar directrices a través de una comunicación interna dirigida a todo/as los integrantes del Departamento para fijar tiempos internos de entregas, revisión y firma de legalización de comisiones o autorizaciones de desplazamiento. | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Profesional de Gestion II | 2021-07-06 | El Departamento de Gestión Territorial, comunicó las orientaciones y directrices sobre los desplazamientos en reunión semanal del 26 de febrero del 2021 de Orientación y seguimiento del equipo DGT, donde se hizó incapié en los contenidos vistos en la capacitación de la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura del 23 de febrero, y se orientó sobre los tiempos de envío de las solicitudes y legalizaciones de los desplazmaientos, incluyendo aquellos que son para atender ordenes judiciales por parte de la Magistratura. Se anexa soporte de ayuda memoría de una de las contratistas del departamento que participarón en dicha reunión. Se solicita el cierre de la actividad, toda vez que se dio cumplimiento. | Cerrada | Profesional Especializado II | 2021-07-08 | Esta actividad se determinó como cerrada en seguimiento por parte de la Subdirección de Control Interno. Pendiente declarar eficacia de la acción | Cerrada | Profesional SCI | 2021-04-20 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se observa cumplimiento en la ejecución de la actividad planificada, toda vez que, se evidenció el documento ayuda de memoria que da constancia de la reunión que se llevó a cabo el 26 de febrero del 2021 al interior del Departamento de Gestión Territorial en la cual se reiteró los temas tratados en la capacitación del 23 de febrero del 2021 sobre el trámite de comisiones y la legalización de las mismas, y a su vez señala en su contenido "(...) es necesario que los contratistas en territorio envíenla documentación de legalización al Departamento de Gestión Territorial al siguiente día calendario del desplazamiento para que se pueda revisar y legalizar en los tiempos establecidos." guardando correspondencia con la descripción de la actividad propuesta. Se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. Así mismo, se requiere del cierre de todas las actividades que conforman el presente ítem para su declaración. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. | Cerrada
[6 empty] | Implementar una matriz de seguimiento de solicitudes de desplazamiento y comisiones de servicios que permita el monitoreo permanente desde la salida hasta el regreso de funcionarios o contratistas y que genere alertas una vez cumplidos los tiempos internos del Departamento y no se recibiera ninguna documentación de legalización. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Profesional de Gestion II | 2021-07-06 | Se elaboró una matriz de seguimiento de solicitudes de desplazamiento y comisiones de servicios, para realizar monitoreo permanente desde la presentación de la solicitud por parte del contratista o funcionario hasta su regreso al lugar de su domicilio, y que permitirá generar alertas tempranas para evitar el vencimiento de los tiempos internos del Departamento, para garantizar las correspondientes legalizaciones en los términos estabecidos en la resolución 1119/2019. Frentre al segundo trimestre del año, entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2021, se recibieron 133 solicitudes de desplazamiento, de las cuales 67 fueron tramitadas, realizadas y legalizadas dentro de los tiempos restablecidos en la resolución 1119/2019, y 66 fueron canceladas (estás solicitudes se ecuentran resaltadas en color rosado en el soporte). Se solicita el cierre de la actividad, toda vez que se dio cumplimiento. | Cerrada | Profesional Especializado II | 2021-07-08 | Conforme al reporte del monitoreo y soportes presentados por el proceso se observa la utilización de una matriz para realizar seguimiento a las comisiones de servicio y desplazamientos, donde se evidencian 133 registros, de los cuales 66 fueron comisiones canceladas (resaltadas en color rosado) y 65 presentan fecha de legalización conforme a los tiempos establecidos en la resolución 1119/2019 (2 de estos registros se encuentran en trámite por vencer en el mes de julio 2021-ok) . Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad y se recomienda a la Subdirección de Control Interno el cierre de la misma y declarar la eficacia de la acción, toda vez que se evidencia el mejoramiento a la debilidad identificada en la auditoría | Cerrada | Profesional Especializado I | 2021-07-22 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se observa cumplimiento en la ejecución de la actividad planificada, toda vez que, se evidenció una matriz de seguimiento y monitoreo a las solicitudes de desplazamiento y comisiones de servicios donde se obervan 135 registros, se cancelaron 66 (sombreadas en color rosado) y 65 con fecha de legalización de acuerdo con lo establecido en la resolución 119/2019 ; de las cuáles 2 solicitudes se encuentran por vencer en julio/2021. Se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. Así mismo, se requiere del cierre de todas las actividades que conforman el presente ítem para su declaración. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. | Cerrada
2 | Auditorías Internas y externas | 2. Gestión de PQRSDF | Falta de priorización de la gestión de las PQRSDF, en relación con las multiples tareas asignadas a funcionarios, contratistas y en general, al Departamento de Gestión Territorial | Mejora - AM | Atender los términos legales e internos establecidos para dar las respuestas oportunamente | Solicitar una capacitación al Departamento de Gestión Documental para todos los funcionarios y contratistas del Departamento para el manejo del Sistema de Gestión Documental CONTI. | 2021-01-05 | 2021-02-28 | Profesional Especializado I | 2021-07-06 | 15 de febrero del 2021: mediante correo electronico se solicitó al Departamento de Gestión Documental una capacitación sobre el manejo del Sistema de Gestión Documental CONTI dirigida a los funcionarios y contratistas de apoyo en Bogotá del Departamento de Gestión Territorial. El día 19 de abril se programó y realizó la capacitación, donde participarón 3 funcionarios y 1 contratista del Departamento de Gestión Territoriall, quienes apoyan el manejor y trámite, a través de la plataforma de CONTI, de las PQRSDF del dpto. Se solicita el cierre de la actividad, toda vez que se dio cumplimiento. | Cerrada | Profesional Especializado II | 2021-07-08 | Esta actividad se determinó como cerrada en seguimiento por parte de la Subdirección de Control Interno. Pendiente declarar eficacia de la acción | Cerrada | Profesional SCI | 2021-04-20 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se observa avances en la ejecución de la actividad planificada, toda vez que, se evidenció pantallazo de la solicitud enviada al Departamento de Gestión Documental mediante correo electrónico el 15 de febrero del 2021 para la programación de una capacitación sobre el manejo del Sistema de Gestión Documental CONTI dirigida a los funcionarios y contratistas del Departamento de Gestión Territorial (Bogotá) y pantallazo de la plataforma Teams por medio de la cual se realizó la programación de la misma el día 19 de febrero del 2021 con el soporte de la asistencia. Se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. Así mismo, se requiere del cierre de todas las actividades que conforman el presente ítem para su declaración. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. | Cerrada
[6 empty] | Generar un mecanismo de monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas de las PQRSDF | 2021-01-05 | 2021-06-30 | Profesional Especializado I | 2021-07-06 | Se elaboró una matriz de monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas de las PQRSDF, tomando como base la matriz con la que se da respuesta a los requerimientos de seguimiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Ejecutiva. A 30 de junio del 2021, el departamento recibió y tramitó 21 PQRSDF, de las anteriores 3 se tramitaron fuera de los terminos establecidos en las resoluciones 1755 del 2015 y 602 del 2020. Este trámite se debio a la necesidad de información por otras instancias de la JEP, y en ocasiones a la asignación tardía al Departamento, restandole días para adelantar el trámite. Como soporte se relaciona el detalle de cada PQRSDF en la matriz de monitoreo y seguimiento a PQRSDF. En cada caso se dan las observaciones puntales frente a aquellas que no se pudierón cumplir oportunamente. Se solicita el cierre de la actividad, toda vez que se dio cumplimiento. | Cerrada | Profesional Especializado II | 2021-07-08 | Conforme al reporte del monitoreo y soportes presentados se observa la continuidad de la actividad de seguimiento a las PQRSDF del departamento mediante una matriz en Excel; para el II Trimestre de 2021 se encuentran 21 registros, de los cuales se presenta cumplimiento a los términos legales de 18 (86%) y 3 (14%) fuera de ellos. Al respecto por cada uno de estos registros se realiza una observación de la razón por la cual no se logró cumplir con los tiempos. Por lo anterior se observa el cumplimiento de la actividad propuesta en cuanto a la elaboración y utilización de un mecanismo de seguimiento a la oportunidad de respuesta de las PQRSDF por lo que se solicita a la Subdirección de Control Interno su cierre. Nota: Se espera para el próximo seguimiento la continuidad de esta actividad con el fin de declarar la eficacia de la acción. | Cerrada | Profesional Especializado I | 2021-07-22 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se observa cumplimiento en la ejecución de la actividad planificada, toda vez que, se evidenció una matriz de monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas de las PQRSDF, que contiene 21 registros, de los cuales 18 presentan cumplimiento a los términos legales (86%) y 3 fuera del término legal que (14%) indicndo la reazón por la cual no se logró cumplir con los tiempos. Se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. Así mismo, se requiere del cierre de todas las actividades que conforman el presente ítem para su declaración. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa. | Cerrada
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
|  | FECHA (Registrar la última fecha de actualización ) | RESPONSABLE | ACTUALIZACIÓN (Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )
|  | 2021-04-20 | Subdirección de Control Interno | En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento.
|  | 2021-07-22 | Subdirección de Control Interno | En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento.
Note on A6: JEP: relacionar en este espacio el número en orden consecutivo de la acción a implementar.
Note on B6: JEP: Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora.
Note on C6: JEP: transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados
Note on D6: JEP: Determina las causas de las debilidades. Para mejor entendimiento, remitase a la pestaña "análisis de causa"
Note on E6: JEP: Seleccione el tipo de acción a implementar. Acción de mejora AM, Acción correctiva AC.
Note on F6: JEP: Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada.
Note on G6: JEP: Relación de actividades a desarrollar para el cumplimiento de la acción.
Note on H6: JEP: Relacionar la fecha en que inicia la ejecución de la actividad.
Note on I6: JEP: Relacionar la fecha de culminación de la ejecución de la actividad.
Note on J7: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on K7: JEP: Fecha en que se realiza el monitoreo por parte del proceso.
Note on L7: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on M7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable. Abierta, abierta vencida o cerrada.
Note on N7: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on O7: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on P7: JEP: Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas
Note on Q7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable. Abierta, abierta vencida o cerrada.
Note on R7: JEP: Cargo del profesional del seguimiento de la SCI
Note on S7: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI
Note on T7: JEP: Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas
Note on U7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable. Abierta, Cerrada.
Note on V7: JEP: Seleccione de la lista de desplegable (SI / NO)
Note on W7: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.

## Análisis de causa - 1
PROCESO: JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento”
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: Legalización extemporántea de Comisiones o Autorizaciones de Desplazamiento
FECHA: 18 de diciembre de 2020
PREPARACIÓN
1. Reuna la mayor cantidad de información relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. 2. Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas.
METODOLOGÍA 5 POR QUÉ ?
Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a traves de preguntas, con esta técnica se consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema.
1. Identificar en el primer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación ( problema)
2. Identificar en el segundo " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?
3. Identificar en el tercer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y así sucesivamente hasta el quinto "PORQUÉ "
NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los "5 PORQUÉ ", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación.
1 PORQUÉ | 2 PORQUÉ | 3 PORQUÉ | 4 PORQUÉ | 5 PORQUÉ
Falta priorización por parte de los contratistas en la legalización de comisiones frente a otras actividades. | Porque tienen otras tareas y entregas que se cruzan con la elaboración de la documentación que deben presentar para legalización | Falta de personal suficiente para la revisión y apoyo al trámite de la legalización de los contratistas en territorio | Demora por parte de contratistas y personal de planta para entregar la documentación para revisión y trámite de legalización.
Escriba la causa raíz
Demora por parte de los contratistas y personal de planta para entregar la documentación para revisión del Supervisor y trámite de legalización.
Note on A1: Diligencia el nombre del proceso a que hace referencia.
Note on A2: Se debe describir el riesgo o debilidad identificada en el plan de mejoramiento
Note on A3: Diligencie la fecha en la cual se desarrolla la metodologia (dd/mm/aaaa)
Note on A27: Se debe registrar la última causa definida en la metodologia.

## Analisis de causa -2
PROCESO: JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento”
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: Legalización extemporántea de Comisiones o Autorizaciones de Desplazamiento
FECHA: 24 de diciembre de 2020
PREPARACIÓN
1. Reuna la mayor cantidad de información relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. 2. Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas.
METODOLOGÍA 5 POR QUÉ ?
Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a traves de preguntas, con esta técnica se consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema.
1. Identificar en el primer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación ( problema)
2. Identificar en el segundo " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?
3. Identificar en el tercer " PORQUÉ" la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y así sucesivamente hasta el quinto "PORQUÉ "
NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los "5 PORQUÉ ", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación.
1 PORQUÉ | 2 PORQUÉ | 3 PORQUÉ | 4 PORQUÉ | 5 PORQUÉ
Demora en la obtención de insumos para la proyección de algunas respuestas. | Falta de dominio en el manejo del sistema de gestión documental -ORFEO- CONTI | Porque se tienen múltiples tareas y entregas que se cruzan con la elaboración y revision de los proyectos de respuesta. | Falta de priorización de la gestión de las PQRSDF, en relación con las multiples tareas asignadas a funcionarios, contratistas y, en general, al Departamento.
Escriba la causa raíz
Falta de priorización de la gestión de las PQRSDF, en relación con las multiples tareas asignadas a funcionarios, contratistas y, en general, al Departamento.
Note on A1: Diligencia el nombre del proceso a que hace referencia.
Note on A2: Se debe describir el riesgo o debilidad identificada en el plan de mejoramiento
Note on A3: Diligencie la fecha en la cual se desarrolla la metodologia (dd/mm/aaaa)
Note on A27: Se debe registrar la última causa definida en la metodologia.