## lista desplegables (hidden)
Fuentes
Auditorías internas y externas.
Medición al desempeño del proceso (indicadores)
Administración de riesgos.
Evaluación de los planes institucionales.
Actividades de autocontrol.

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO Plan de Mejoramiento (PM) | [7 empty] | JEP-FR-02-12
[11 empty] | Versión: 3.0 | 2022-02-01
PROCESO - PROYECTO - ACTIVIDAD: |  |  | GESTION TALENTO HUMANO |  |  |  | RESPONSABLE: | SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Formulación por parte de los responsables | [12 empty] | PRIMER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | SEGUNDO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | TERCER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | CUARTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | QUINTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | SEXTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | SEPTIMO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | OCTAVO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | NOVENO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | DECIMO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | DECIMOPRIMER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | DECIMO SEGUNDO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Ítem | Fuente | Fecha de fuente DD/MM/AAAA | Descripción de la debilidad u oportunidad de mejora | Causa raíz | Código de la ación | Tipo de Acción | Acción a implementar | Actividades | Entregable | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización de la actividad | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
[11 empty] | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia
1 | Auditorías internas y externas. | 2022-05-26 | Se hace necesario determinar acciones orientadas a la oportuna programación y/o planificación de actividades que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019, artículo 26, numeral “3. Formular el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST, el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del (1°) primero de enero del año siguiente”, lo anterior, teniendo en cuenta que, en lo relacionado con la formulación y aprobación del plan de trabajo anual vigencia 2022, la STH en el mes de marzo del año en curso informó: “(…) se encuentra en proceso de revisión para ser aprobado por el representante legal de la entidad.” | Falta de capacitación para realizar la digitalización y cargue en el sistema CONTI de los documentos que soportan el cumplimiento de actividades y ejecución del Plan Anual del Sistema de Gestión de SST diseñado para el 2022. | 1.1 | AM | Cargar en el sistema CONTI el plan anual del sistema de gestión de SST para la vigencia 2021, y 2022 con los respectivos soportes de su ejecución. | Recibir capacitación en referencia a la creación de expedientes virtuales en el sistema CONTI. | Listas de asistencia de la capacitación. | Profesional Especializado I Subdirección Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Profesional Especializado I Subdirección Talento Humano | 2022-10-20 | Se recibió capacitación por parte del Departamento de Gestión Documental, el 15 de julio de 2022 sobre instrumentos archivísticos, el 28 de julio de 2022 sobre la política de gestión documental, el 29 de julio de 2022 sobre la creación de expedientes virtuales y cargue de documentos en el sistema CONTI. De acuerdo con lo anterior, se logró un cumplimiento del 100% y por ende se solicita el cierre de esta actividad. Se anexa como soporte los listados de asistencia en la carpeta denominada "Capacitaciones CONTI", los archivos denominados: “15.07.2022 Capacitación instrumentos archivísticos-JEP”, “28.07.2022 Capacitación política de gestión documental- JEP” y “29.07.2022 Capacitación expedientes CONTI-JEP”. | Cerrada | Profesional especializado II | 2022-10-21 | Conforme al reporte y soportes cargados en el One Drive dispuesto para el cargue se observa, la ejecución de la actividad por parte de la subdirección de talento humano, toda vez que se recibieron 3 capacitaciones relacionadas con la creación de expedientes virtuales y cargue de documentos en el sistema CONTI, instrumentos archivísticos y sobre la política de gestión documental, por parte del departamento de gestión documental. Teniendo en cuenta lo reportado y los soportes (listas de asistencia en Excel) se considera que la actividad fue ejecutada por completo. | Cerrada | Profesional especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, se aportaron tres (3) documentos en formato Excel los cuales registran la asistencia a capacitaciones programadas y dirigidas por el Departamento de Gestión Documental en temas relacionados con los instrumentos archivísticos - JEP, la Política de Gestión Documental - JEP y expedientes CONTI - JEP, estas fueron desarrolladas los días 15, 28 y 29 de julio de 2022, respectivamente, con lo anterior, se da cumplimiento a la actividad planificada "Recibir capacitación en referencia a la creación de expedientes virtuales en el sistema CONTI.". La Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI, asimismo, declaró en estado cerrada la actividad por cuanto observó cumplimiento de la misma. | Cerrada
[8 empty] | Implementar en el sistema CONTI las series y subseries documentales de acuerdo con la tabla de retención documental aprobada para el SGSST para la vigencia 2021 y 2022. | Relación de expedientes en CONTI. | Profesional Especializado I Subdirección Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-10-30 | Profesional Especializado I Subdirección Talento Humano | 2022-10-20 | Se implementaron en el sistema CONTI las series y subseries documentales de acuerdo con la tabla de retención documental aprobada para la Subdirección de Talento Humano, específicamente en lo relacionado con el SGSST para la vigencia 2021 y 2022, de la siguiente manera: 1. Serie: Actas - Subserie: Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente 2021:202200011704 - Expediente 2022: 202200010566 2. Serie: Informes - Subserie: Informes de Riesgos Laborales. Expediente 2021:202200011801 y 202200011802- Expediente 2022: 202200011596 y 202200011597 3. Serie: Planes- Subserie: Planes de Prevención, Preparación y Respuestas ante Emergencias. Expediente 2021:202200011734 - Expediente 2022: 202200011598 4. Serie: Planes- Subserie: Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente 2021: 202200011800 - Expediente 2022: 202200011614 5. Serie: Políticas- Subserie: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente 2021: 202200011741- Expediente 2022: 202200011599 6. Serie: Programas- Subserie: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Expediente 2021: 202200011748 - Expediente 2022: 202200011603 7. Serie: Programas- Subserie: Programa de Medicina Preventiva del Trabajo. Expediente 2021: 202200011749- Expediente 2022: 202200011604 8. Serie: Programas- Subserie: Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial. Expediente 2021: 202200011776- Expediente 2022: 202200011605 9. Serie: Programas- Subserie: Programa de Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculo esqueléticos. Expediente 2021: 202200011797- Expediente 2022:202200011607. De acuerdo con lo anterior, se logró un cumplimiento del 100% y por ende se solicita el cierre de esta actividad. Se anexa como soporte informe con las capturas de pantalla, en las que se evidencian el cargue de documentos en la carpeta denominada "Creación de expedientes y cargue en CONTI", el archivo denominado "Informe cargue de documentos en CONTI". | Cerrada | Profesional especializado II | 2022-10-21 | Conforme al monitoreo y soportes presenados, se observa el cumplimiento de la actividad, en cuanto a la creación de las series y subseries en Conti, conforme a la Tabla de Retención Documental aporbada para el SGSST y el cargue de los documentos para las vigencias 2021 y 2022. Lo anteiror se soporta mediante documento denominado "Informe cargue de documentos en CONTI" donde estan las imágenes de los expedientes creados, así: 1. Serie: Actas - Subserie: Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente 2021:202200011704 - Expediente 2022: 202200010566 2. Serie: Informes - Subserie: Informes de Riesgos Laborales. Expediente 2021:202200011801 y 202200011802- Expediente 2022: 202200011596 y 202200011597 3. Serie: Planes- Subserie: Planes de Prevención, Preparación y Respuestas ante Emergencias. Expediente 2021:202200011734 - Expediente 2022: 202200011598 4. Serie: Planes- Subserie: Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente 2021: 202200011800 - Expediente 2022: 202200011614 5. Serie: Políticas- Subserie: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente 2021: 202200011741- Expediente 2022: 202200011599 6. Serie: Programas- Subserie: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Expediente 2021: 202200011748 - Expediente 2022: 202200011603 7. Serie: Programas- Subserie: Programa de Medicina Preventiva del Trabajo. Expediente 2021: 202200011749- Expediente 2022: 202200011604 8. Serie: Programas- Subserie: Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial. Expediente 2021: 202200011776- Expediente 2022: 202200011605 9. Serie: Programas- Subserie: Programa de Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculo esqueléticos. Expediente 2021: 202200011797- Expediente 2022:202200011607. | Cerrada | Profesional especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, se aportó una relación en formato Word que contiene el registro y capturas de pantalla del Sistema de Gestión Documental CONTi de los expedientes creados para las vigencias 2021 y 2022 correspondientes a nueve (9) series y subseries establecidas en la Tabla de Retención Documental de Talento Humano. No obstante, al revisar las fechas de radicación de los expedientes en el sistema CONTi, se observó que estos correspondían al mes de octubre de 2022, razón por la cual se determinó que dichas gestiones fueron realizadas por el proceso fuera del periodo de alcance de esta evaluación, la cual va con corte al 30 de septiembre de 2022 (III trimestre de 2022), por consiguiente, el 25 de octubre de 2022 se desarrolló una mesa de trabajo vía Microsoft Teams con el profesional encargado del SGGST de la Subdirección de talento humano en la cual se le comunicó que las evidencias aportadas no corresponden al alcance de esta evaluación y por lo tanto, la información cargada en el mes de octubre debe ser reportada en el próximo monitoreo. Es preciso mencionar que, en esta mesa de trabajo, se procedió a verificar una muestra de los documentos cargados para los diferentes tipos documentales que integran las subseries asociadas al SGSST, observando las siguientes situaciones: - Con relación a la subserie "Informes de Riesgos Laborales" se informó que se creó el expediente No.202200011802 para cargar los documentos relacionados con el tipo documental "Inspecciones de puesto de trabajo", toda vez que, se considera que estas inspecciones no guardan relación con los documentos que respaldan las gestiones asociadas a los informes de riesgos laborales. En ese sentido, se solicitará al Departamento de Gestión Documental la actualización de la TRD. - Al consultar el documento No.2020041313 incluido en el expediente No.202200011802 de la subserie "Informes de Riesgos Laborales", se observó que este no permite el acceso para descarga y consulta mostrando el texto "Falta el archivo PDF". Al respecto, el profesional de SGSST indicó que algunos expedientes deben ser eliminados toda vez que, no tienen documentos anexos a estos. - Se advierte que no se han creado expedientes para las subseries "Planes Estratégicos de Seguridad Vial", "Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas" y "Política de seguridad vial". - Al verificar los tipos documentales cargados en los expedientes que fueron creados para las subseries "Programa de Medicina Preventiva del Trabajo" y "Programa de Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculo esqueléticos", no se observó la implementación del tipo documental "Divulgación de actividades" a lo cual informó la STH que este no se implementará y que requiere la actualización de la TRD. Por lo anterior, la actividad se declara en estado abierta y se insta al proceso a continuar con las acciones tendientes a subsanar las situaciones anteriormente relacionadas para lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, si bien presenta análisis del resultado del monitoreo con base en las evidencias aportadas por el proceso, este no advierte que las gestiones realizadas por el proceso fueron ejecutadas fuera del periodo de alcance de esta evaluación, la cual tenía corte a 30 de septiembre de 2022, asimismo, no se identificaron las situaciones mencionadas en la evaluación de la I línea de defensa y finalmente, declaró la actividad en estado cerrada, lo cual es de revisar, teniendo en cuenta las diferentes situaciones observadas en la evaluación de la SCI. | Abierta
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Conotrol de cambios: actualización de información, acciones o actividades del Plan de Mejoramiento
| Fecha (aaaa-mm-dd) | Responsable |  | Observación / Justificación
| 2022-10-26 | Profesional especializado II - Subdirección Control Interno |  | Evaluación de las actividades establecidas en el PM - III trimestre de 2022.
Note on A3: JEP: indique el nombre del proceso, proyecto o actividad que es objeto de mejoramiento
Note on H3: JEP: indique el cargo del responsable del proceso, proyecto o actividad a mejorar
Note on A5: JEP: relacione en este espacio el número en orden consecutivo de la debilidad u oportunidad de mejora
Note on B5: JEP:seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora.
Note on C5: JEP: registre la fecha del informe o actividad que origina la debilidad u oportunidad de mejora
Note on D5: JEP: transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados
Note on E5: JEP:determine la causa que originó la debilidad u oportunidad de mejora. Para mejor entendimiento, remitase a la pestaña "análisis de causa"
Note on F5: JEP: Enumere la acción conforme al ítem respectivo, ej: Item 2, acción 1: 2.1
Note on G5: JEP: Seleccione el tipo de acción a implementar: Acción de mejora (AM) - Acción correctiva (AC).
Note on H5: JEP: Relacione una a una las acciones a implementar orientadas a mitigar la causa identificada.
Note on I5: JEP: Relacione las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la acción propuesta
Note on J5: JEP: Registre el soporte o eveidencia esperada para el cumplimiento de la actividad propuesta
Note on K5: JEP: Registre el Cargo o la dependencia responsable de dar cumplimiento a la actividad
Note on L5: JEP: registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad.
Note on M5: JEP: registre la fecha de culminación de la ejecución de la actividad.
Note on O6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on P6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on Q6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on S6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on T6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on U6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on W6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on X6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on Y6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on Z6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on AA6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on AB6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on AD6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on AE6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on AF6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on AH6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on AI6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on AJ6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on AL6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on AM6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on AN6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on AO6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on AP6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on AQ6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on AS6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on AT6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on AU6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on AW6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on AX6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on AY6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on BA6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on BB6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on BC6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on BD6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on BE6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on BF6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on BH6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on BI6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on BJ6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on BL6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on BM6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on BN6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on BP6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on BQ6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on BR6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on BS6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on BT6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on BU6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on BW6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on BX6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on BY6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on CA6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on CB6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on CC6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on CE6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on CF6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on CG6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on CH6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on CI6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on CJ6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on CL6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on CM6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on CN6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on CP6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on CQ6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on CR6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on CT6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on CU6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on CV6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on CW6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on CX6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on CY6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on DA6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on DB6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on DC6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on DE6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on DF6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on DG6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on DI6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on DJ6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on DK6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on DL6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on DM6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on DN6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on DP6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on DQ6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on DR6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on DT6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on DU6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on DV6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on DX6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on DY6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on DZ6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on EA6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on EB6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on EC6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on EE6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on EF6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on EG6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on EI6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on EJ6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on EK6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on EM6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on EN6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on EO6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on EP6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on EQ6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on ER6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on ET6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on EU6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on EV6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on EX6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on EY6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on EZ6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on FB6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on FC6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on FD6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on FE6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on FF6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on FG6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on FI6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on FJ6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on FK6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on FM6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on FN6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on FO6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on FQ6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on FR6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on FS6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on FT6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on FU6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on FV6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on FX6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on FY6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on FZ6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on GB6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on GC6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on GD6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on GF6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on GG6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on GH6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on GI6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on GJ6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on GK6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.

## Analisis de causa
Se recomienda la utilización del siguiente formato para realizar el análisis de causas. Nota: De optar por utilizar una metodología diferente registrarla en esta hoja de cálculo
PROCESO: Gestión de Talento Humano
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: Se hace necesario determinar acciones orientadas a la oportuna programación y/o planificación de actividades que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019, artículo 26, numeral “3. Formular el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST, el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del (1°) primero de enero del año siguiente”, lo anterior, teniendo en cuenta que, en lo relacionado con la formulación y aprobación del plan de trabajo anual vigencia 2022, la STH en el mes de marzo del año en curso informó: “(…) se encuentra en proceso de revisión para ser aprobado por el representante legal de la entidad.”
PREPARACIÓN
1. Reuna la mayor cantidad de información relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. 2. Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas.
METODOLOGÍA 5 POR QUÉ ?
Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a traves de preguntas, con esta técnica se consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema.
1. Identificar en el primer " POR QUÉ" la razon por la que ocurre la situación ( problema)
2. Identificar en el segundo " POR QUÉ" la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?
3. Identificar en el tercer " POR QUÉ" la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y así sucesivamente hasta el quinto "POR QUÉ "
NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los "5 POR QUÉ ", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación.
1 POR QUÉ | 2 POR QUÉ | 3 POR QUÉ | 4 POR QUÉ | 5 POR QUÉ
Porque no se tenía disponible la información del Plan Anual del Sistema de Gestión de SST diseñado para el 2022 con los respectivos soportes de su ejecución, que se inició desde el 3 de enero de 2022. | Porque no se tenía el conocimiento sobre el manejo de la herramienta CONTI para cargar la documentación que soporta el cumplimiento de actividades y ejecución del Plan Anual del Sistema de Gestión de SST diseñado para el 2022. | Porque no se habia iniciado el proceso de capacitación para realizar la digitalización y cargue en el sistema CONTI de los documentos que soportan el cumplimiento de actividades y ejecución del Plan Anual del Sistema de Gestión de SST diseñado para el 2022.
Escriba la causa raíz
Falta de capacitación para realizar la digitalización y cargue en el sistema CONTI de los documentos que soportan el cumplimiento de actividades y ejecución del Plan Anual del Sistema de Gestión de SST diseñado para el 2022.
Note on A3: Diligencia el nombre del proceso a que hace referencia.
Note on A4: Se debe describir el riesgo o debilidad identificada en el plan de mejoramiento
Note on A28: Se debe registrar la última causa definida en la metodologia.