## lista desplegables (hidden)
Fuentes
Auditorías internas y externas.
Medición al desempeño del proceso (indicadores)
Administración de riesgos.
Evaluación de los planes institucionales.
Actividades de autocontrol.

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO Plan de Mejoramiento (PM) | [7 empty] | JEP-FR-02-12
[11 empty] | Versión: 3.0 | 2022-02-01
PROCESO - PROYECTO - ACTIVIDAD: |  |  | PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  | RESPONSABLE: | SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN
Formulación por parte de los responsables | [12 empty] | PRIMER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | SEGUNDO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [14 empty] | TERCER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | CUARTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | QUINTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | SEXTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | SEPTIMO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | OCTAVO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | NOVENO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | DECIMO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | DECIMOPRIMER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | [13 empty] | DECIMO SEGUNDO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Ítem | Fuente | Fecha de fuente DD/MM/AAAA | Descripción de la debilidad u oportunidad de mejora | Causa raíz | Código de la acción | Tipo de Acción | Acción a implementar | Actividades | Entregable | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización de la actividad | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | RESPONSABLE SCI | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
[11 empty] | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia |  | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | Responsable | Fecha | Resultado | Estado | ¿La acción fue eficaz? | Justificación de la eficacia
1 | Auditorías internas y externas. | 2022-07-21 | 1. DEBILIDAD: Expedientes físicos. i. Se observó en veintiún (21) contratos de la muestra que los documentos relacionados en el informe final de auditoría, no reposan en el expediente físico. - Certificaciones que soportan la experiencia exigida. - Documentos que no se evidencian conforme con lo establecido en los procedimientos. ii. En los expedientes físicos de trece (13) contratos de la muestra, no obran los informes, soportes de ejecución de las obligaciones contractuales o no se encuentran completos. iii. Información publicada y/o registrada en el Secop que no corresponde al contrato o sin actualizar, lo cual fue observado en nueve (9) contratos de la muestra. | Debilidad en el control y seguimiento de la documentación que reposa en los expedientes contractuales físicos. | 1.1 | AC | Asegurar la completitud de los documentos de los expedientes contractuales identificados en la auditoría | Revisar los expedientes contractuales con el fin de ajustar o incluir los documentos que correspondan | Carpetas actualizadas según análisis. Expedientes contractuales actualizados | Supervisores de contratos que fueron observados | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Supervisores | 2022-09-30 | Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte se de cumplimiento de la actividad al 31 de octubre de 2022 | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad.". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada con inicio en el mes de septiembre garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias del requerimiento y dado que la fecha de fin esta pronosticada para el 31 de octubre de 2022, se recomienda solicitar ampliación en el plazo de esta actividad. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por la Subdirección de Contratación respecto del no inicio de la actividad en si, cumpliendo con lo requerido para realizar la evaluación por parte de la III línea de defensa. | Abierta |  |  | Supervisores | 2022-12-31 | Se cumplió con la actividad de la siguiente manera: Correo electrónico del 19 de octubre de 2022 de asunto: "Revisión expedientes contractuales objeto de auditoría interna", remitido por el Subdirector de Contratación (E) a todos los supervisores y enlaces indicado el plan de trabajo para la revisión y ajustes de los expedientes contractuales físicos conforme con las observaciones presentadas por la auditoría interna al proceso de gestión contractual; así mismo, se asignaron abogados de la Subdirección de Contratación para que una vez estuviera actualizada la carpeta por parte del supervisor se hiciera una revisión en conjunto con el abogado respectivo. Evidencias: Se adjunta correo electrónico denominado "a. AC 1.1 ACTIVIDAD 1 - Correo 19.10.2022 - Revisión expedientes contractuales". Se adjuntan correos electrónicos remitidos por parte de los supervisores en los cuales se evidencia el cumplimiento de la actividad - "a. Anexo - Correos electrónicos supervisores". | Cerrada | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Conforme al reporte y soporte presentado se observa la ejecución de un actividad realizada por la subdirección de contratación, se recomienda el cierre de la actvidad dado que se tiene la respuesta de la actualización de los expedientes según la respuesta de los supervisores. | Cerrada | Profesional Especializado I | 08/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso se observa que se dió cumplimiento a la actividad "Revisar los expedientes contractuales con el fin de ajustar o incluir los documentos que correspondan", toda vez que, el 19 de octubre de 2022 el Subdirector de Contratación (e) envío correo con asunto: "Revisión expedientes contractuales objeto de auditoría interna" a todos los supervisores y enlaces indicando el plan de trabajo para la revisión y ajustes de los expedientes contractuales físicos; asimismo, asignaron abogados de la Subdirección de Contratación para que una vez estuviera actualizada la carpeta por parte del supervisor se hiciera una revisión en conjunto con el abogado respectivo. Como evidencia de lo anterior, se observa: i) a. AC 1.1 ACTIVIDAD 1 - Anexo correos electrónicos y ii) a. AC 1.1 ACTIVIDAD 1 - Correo 19.10.2022 - Revisión expedientes. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe el monitoreo realizado por el proceso en donde se indica el cumplimiento de la actividad, aportando elementos que facilitan la evaluación. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Cerrada |  |  | JULIAN
[8 empty] | Retroalimentar a los servidores y contratistas que ejercen revisión, supervisión y apoyo en los procesos contractuales respecto a los resultados de la auditoría. | Lista de asistencia y presentación en power point. | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-03-31 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad en articulación con la Subdirección de Control Interno. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de su ejecución | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad en articulación con la Subdirección de Control Interno.". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada con inicio en el mes de septiembre garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias del requerimiento de la actividad planificada. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por la Subdirección de Contratación respecto del no inicio de la actividad en si, cumpliendo con lo requerido para realizar la evaluación por parte de la III línea de defensa. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad en articulación con la Subdirección de Control Interno. | Abierta | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de su ejecución | Abierta | Profesional Especializado I | 08/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad en articulación con la Subdirección de Control Interno". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada y reportarlo en el próximo monitoreo. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por el proceso en relación con el no inicio aún de la actividad y la realización de preparativos para su ejecución. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Abierta |  |  | JULIAN
[5 empty] | 1.2 | AM | Ajustar y actualizar los diferentes procedimientos y formatos relacionados con el proceso de gestión contractual. | Revisar y actualizar los procedimientos de la Subdirección de Contratación que se requieran. | Procedimientos actualizados (si aplica). | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-03-31 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de su ejecución | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad ". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada con inicio en el mes de septiembre garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias del requerimiento de la actividad planificada. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por la Subdirección de Contratación respecto del no inicio de la actividad en si, cumpliendo con lo requerido para realizar la evaluación por parte de la III línea de defensa. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | Se han llevado actividades conjuntas entre la Subdirección de Contratación y Fortalecimiento para la construcción de un procedimiento que unifique todos los procesos de contratación de la JEP, bajo el método de Invitación Pública. A la fecha se está a la espera de una mesa de trabajo junto con la Subdirección de Fortalecimiento y Financiera para finalizar la elaboración del documento y publicarlo en el sistema de gestión de calidad. Evidencia: Se adjuntan documentos denominados "b. AM 1.2. ACTIVIDAD 1 - Trazabilidad de correos - unificación de procedimientos" y "b. Anexo - Procedimiento en construcción JEP-PT-08-11 Invitación Pública 25 oct". | Abierta | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación y los soportes cargados en el OneDrive, se ha avanzado en la construcción de un procedimiento que unifique todos los procesos de contratción, por lo que la actividad esta en ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de la finalización de la ejecución. | Abierta | Profesional Especializado I | 08/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso se observan avances en el cumplimiento de la actividad "Revisar y actualizar los procedimientos de la Subdirección de Contratación que se requieran", toda vez que, realizaron gestiones conjuntas entre la Subdirección de Contratación y la Subdirección de Fortalecimiento para la construcción de un procedimiento que unifique todos los procesos de contratación de la JEP, bajo el método de invitación pública. Por otra parte, informan que a la fecha esperan llevar a cabo una mesa de trabajo junto con la Subdirección de Fortalecimiento y Financiera para finalizar la elaboración del documento y publicarlo en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Como evidencia de lo anterior, se observa: i) b. Anexo - Procedimiento en construcción JEP-PT-08-11 Invitación Pública 25 oct y ii) b. AM 1.2. ACTIVIDAD 1 - Trazabilidad de correos - unificación de procedimientos. Se recomienda al proceso continuar con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, según lo planificado. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, este describe el monitoreo realizado por el proceso en donde se indica avance en el cumplimiento de la actividad, aportando elementos que facilitan la evaluación. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Abierta |  |  | JULIAN
[8 empty] | Revisar las listas de chequeo y ajustarlas a la realidad de lo que debe publicarse y reposar en la carpeta. | Listas de chequeo actualizadas (si aplica). | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-03-31 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de su ejecución | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad ". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada con inicio en el mes de septiembre garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias del requerimiento de la actividad planificada. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por la Subdirección de Contratación respecto del no inicio de la actividad en si, cumpliendo con lo requerido para realizar la evaluación por parte de la III línea de defensa. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad. | Abierta | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de su ejecución | Abierta | Profesional Especializado I | 09/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "Se está organizando cronograma interno de trabajo para el cumplimiento de la actividad". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada y reportarlo en el próximo monitoreo. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por el proceso en relación con el no inicio aún de la actividad y la realización de preparativos para su ejecución. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Abierta |  |  | JULIAN
[5 empty] | 1.3 | AM | Establecer los criterios para la radicación física en la Subdirección de Contratación de los documentos correspondientes a la ejecución contractual y su publicación. | Exigir a la Subdirección de Talento Humano anexar al formato "LIQUIDADOR DE TIEMPOS DE EXPERIENCIA LABORAL" los certificados de experiencia del postulado validados por la Subdirección de Talento Humano. | * Comunicado a la Subdirección de talento Humano estableciendo la obligatoriedad de presentar los certificados de experiencia del postulado * Documento publicado en la plataforma transaccional SECOP II. | * Subdirector de Contratación * Abogado de la Subdirección de Contratación designado para tramitar el proceso. | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | Conforme con la reunión establecida entre la Subdirección de Contratación y Talento Humano, se llegó al acuerdo de realizar una socialización respecto a la presentación del certificado de idoneidad junto con los soportes de experiencia respectivos. Resultado de dicha reunión el 30 de septiembre se realizó socialización liderada por la Subdirección de Talento Humano sobre "Directrices de contratación - requisitos y experiencia del perfil " en la que se indica de forma clara entre otros temas, el compromiso de adjuntar a las solicitudes de certificaciones de idoneidad, las respectivas certificaciones laborales del contratista, a saber: ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas Se anexa presentación socializada por la Subdirección de Talento Humano sobre Directrices de contratación - requisitos y experiencia del perfil (ver diapositiva 8), documentos socializados en la reunión y correo de lineamientos enviados por la Subdirección de TH. Nota: Teniendo en cuenta que se realizó la socialización al 30 de septiembre se podrán entregar como evidencia los documentos publicados en el plataforma del SECOP II, lo cual se podrá demostrar en el próximo trimeste. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Conforme al reporte y soporte presentado se observa la ejecución de un actividad realizada por la Subdirección de Talento Humano, en común acuerdo con la Subdirección de Contratación, de socialización de "DIRECTRICES CONTRATACIÓN​ (REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL PERFIL", en donde se especificó la necesidad de adjuntar a las solicitudes de certificaciones de idoneidad, las respectivas certificaciones laborales del contratista. Por lo anterior, se entiende que la actividad propuesta no se llevó a cabo como se planeó (Comunicado a la STH estableciendo la obligatoriedad de presentar los certificados de experiencia del postulado), sin embargo, la actividad ejecutada tiene la misma finalidad. Respecto al soporte del "Documento publicado en la plataforma transaccional SECOP II", tal con lo expresa la dependencia, será posible su visualización a partir del 01/10/2022, se espera para el próximo seguimiento lograr evidenciar su cumplimiento Nota informativa: la subdirección de Contratación realizo una ampliación de información el 20/10/2022 a solicitud de la SFI, ampliación que se encuentra ya incluida en esta matriz | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias aportadas se pudo evidenciar que el proceso aportó un correo electrónico dirigido a Francy Palomino entre otras personas en donde se indica que las certificaciones de idoneidad deben incluir los respectivos soportes, de igual forma aporta presentación en formato powerpoint en donde el proceso informa que se desarrollo "reunión establecida entre la Subdirección de Contratación y Talento Humano, se llegó al acuerdo de realizar una socialización respecto a la presentación del certificado de idoneidad junto con los soportes de experiencia respectivos." y para lo cual recalca lo expresado en la diapositiva # 8 que indica "ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas", de igual forma aportó un formato word con un modelo de solicitud de insuficiencia o inexistencia de personal, un memorando que define los términos para la expedición de certificaciones por parte de la Dirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Talento Humano y por último un modelo de documento justificativo de la contratación, no obstante, estos documentos aportados apuntan al cumplimiento del 50% de los entregables planificados definidos como "* Comunicado a la Subdirección de talento Humano estableciendo la obligatoriedad de presentar los certificados de experiencia del postulado * Documento publicado en la plataforma transaccional SECOP II." resolviendo más precisamente al primer entregable planificado, por lo que lo que se da un cumplimiento parcial de la actividad. Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias relacionadas con el documento publicado en la plataforma transaccional SECOP II del requerimiento de la actividad planificada. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste realiza un análisis propio de acuerdo con el monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, informando sobre la actividad ejecutada entre la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de Contratación respecto de las "directrices de contratación sobre requisitos y experiencia del perfil" se queda a la espera para el próximo trimestre de las respectivas evidencias de los documentos publicados en el plataforma del SECOP II. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | Se cumplió con la actividad de la siguiente manera: Se remite base de datos en excel con la información de los contratos que se suscribieron a partir del 01 de octubre de 2022 hasta la fecha, la cual contiene el enlace del SECOP II que permite ingresar a cada contrato y visualizar el archivo en PDF que contiene el "LIQUIDADOR DE TIEMPOS DE EXPERIENCIA LABORAL" junto con las certificaciones de experiencia. Igualmente, se informa que conforme a los lineamientos dados con ocasión a la actividad establecida en el presente plan de mejoramiento, a partir del 01 de octubre de 2022 y en adelante, la Subdirección de Contratación exige el documento en PDF "LIQUIDADOR DE TIEMPOS DE EXPERIENCIA LABORAL" junto con los certificados de experiencia del postulado validados por la Subdirección de Talento Humano para la publicación en el SECOP II, motivo por el cual se solicita cerrar la presente actividad. Para verificar la información se debe ingresar al enlace de cada contrato que se encuentra relacionado en la base de datos adjunta y en las siguientes opciones: "Información de la selección", "Ver contrato", "Documentos del contrato", posteriormente buscar el archivo PDF respectivo y descargarlo; así mismo, se anexa documento instructivo de acceso a la información. Evidencias: "c. AM 1.3. ACTIVIDAD 1 - Base de datos contratos 01 oct al 31 dic 2022" y "c. AM 1.3. ACTIVIDAD 1 - Instructivo - revisión de idoneidad SECOP II". | Cerrada | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Conforme al reporte y soporte presentado se observa la ejecución de un actividad realizada por la Subdirección de Contratación, y se pudo corroborar que efectivamente esta cargado en el SECOP II el pdf "LIQUIDADOR DE TIEMPOS DE EXPERIENCIA LABORAL", se recomienda el cierre de actividad. | Cerrada | Profesional Especializado I | 09/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso se observa que se dió cumplimiento a la actividad "Exigir a la Subdirección de Talento Humano anexar al formato "LIQUIDADOR DE TIEMPOS DE EXPERIENCIA LABORAL" los certificados de experiencia del postulado validados por la Subdirección de Talento Humano.", toda vez que, se evidencia base de datos en excel que contiene enlace en SECOP II que permite ingresar a cada contrato suscrito visualizando en pdf el "liquidador de tiempos de experiencia laboral" junto con los certificados de experiencia. Por otra parte, el proceso informa que con ocasión a la actividad del presente plan de mejoramiento, a partir del 01 de octubre de 2022 y en adelante, la Subdirección de Contratación exige el documento "Liquidador de tiempos de experiencia laboral" junto con los certificados de experiencia del postulado validados por la Subdirección de Talento Humano para la publicación en el SECOP II. Como evidencia de lo anterior, se observa: "c. AM 1.3. ACTIVIDAD 1 - Base de datos contratos 01 oct al 31 dic 2022" y "c. AM 1.3. ACTIVIDAD 1 - Instructivo - revisión de idoneidad SECOP II". EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe el monitoreo realizado por el proceso en donde se indica el cumplimiento de la actividad, aportando elementos que facilitan la evaluación. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Cerrada |  |  | JULIAN
[8 empty] | Elaborar los lineamientos para la radicación y publicación de información contractual. | Documentos de lineamientos para la radicación y publicación de información contractual. | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-03-31 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | De acuerdo con la actividad, mediante Circular No. 12 del 29 de septiembre, se expidió la Cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión con el objetivo de orientar la actividad de supervisión que se adelanta en el marco de los contratos celebrados por la Entidad y brinda herramientas prácticas para el ejercicio de estas funciones, incluyendo los lineamientos para la publicación de información contractual (Capítulo No. 3, título "Manejo de la información", página 19 en adelante). Así mismo, se realizó socialización interna de la Subdirección de Contratación el día 30 de septiembre para la apropiación e integración de los lineamientos dentro del proceso de gestión contractual. Se anexa, cartilla publicada, correo de solicitud de publicación, evidencia de la publicación, acta de reunión de la Subdirección de Contratación. Nota: Los lineamientos para la radicación contractual se encuentran en elaboración y se realizará su aprobación y socialización en el plazo establecido. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Conforme al monitoreo y soportes presentados se observa que, con la "cartilla de práctica para el ejercicio de funciones de supervisión" se esta orientando a los supervisores en el manejo de la información contractual, como lineamientos para la publicación de información contractual (Capítulo No. 3, título "Manejo de la información", página 19 en adelante). Por lo anterior se da cumplimiento parcial a la actividad De otra parte, se informa que los lineamientos para la radicación de información se encuentran en elaboración y se espera para el próximo seguimiento contar con el soporte Nota informativa: la subdirección de Contratación realizo una ampliación de información el 20/10/2022 a solicitud de la SFI, ampliación que se encuentra ya incluida en esta matriz | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias aportadas se pudo evidenciar que el proceso aportó Circular - Cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión (publicidad), correo electrónico para solicitar la publicación de la circular Cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión (publicidad)para que sea publicada en la página web de la entidad con el objetivo de orientar la actividad de supervisión que se adelanta en el marco de los contratos celebrados por la Entidad y brindar herramientas prácticas para el ejercicio de estas funciones, incluyendo los lineamientos para la publicación de información contractual (Capítulo No. 3, título "Manejo de la información", página 19 en adelante), sin embargo, los lineamientos para la radicación contractual se encuentran en elaboración y se esta a la espera de su respectiva aprobación y socialización. Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias relacionadas con la aprobación y socialización del documento. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe el monitoreo realizado por el proceso, decribe los soportes prsentados por el proceso como es el caso de la cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión y la inclusión en el capítulo 3 título "Manejo de la información", página 19 en adelante, informando sobre el cumplimiento parcial de la actividad. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | De acuerdo con la actividad, se informa que los lineamientos para la radicación contractual se encuentran en elaboración y se realizará su aprobación y socialización en el plazo establecido. | Abierta | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de su ejecución | Abierta | Profesional Especializado I | 09/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: " se informa que los lineamientos para la radicación contractual se encuentran en elaboración y se realizará su aprobación y socialización en el plazo establecido. ". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada y reportarlo en el próximo monitoreo. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por el proceso en relación con el no inicio aún de la actividad y la realización de preparativos para su ejecución. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Abierta |  |  | JULIAN
[8 empty] | Comunicar a los supervisores los lineamientos para la radicación y publicación de información contractual. | Lineamientos comunicados a los supervisores vía correo electrónico. | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-03-31 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | Se solicitó agendamiento de la socialización institucional de la Cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos para la publicación de información contractual, de la siguiente manera: Grupo 1. Miércoles 12 de octubre de 2022 de 4:00 a 4:45 P.M y Grupo 2. Miércoles 12 de octubre de 2022 de 4:45 a 5:30 P.M. Se anexa evidencia del agendamiento. Nota: Una vez se encuentren efectuados los lineamiento para la radicación contractual se procederá a la socialización. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Conforme al monitoreo y soportes presentados se observa que, el proceso realizó un agendamiento para la socialización de la "cartilla de práctica para el ejercicio de funciones de supervisión"; lo anterior se soporta con agendamiento por correo electrónico. Se recomienda al proceso presentar para el próximo seguimiento las evidencias de socialización y en especial el entregable propuesto "Lineamientos comunicados a los supervisores vía correo electrónico" Finalmente, y en concordancia con la actividad anterior, una vez se elaboren los lineamiento para la radicación contractual se procederá a la socialización. Nota informativa: la subdirección de Contratación realizo una ampliación de información el 20/10/2022 a solicitud de la SFI, ampliación que se encuentra ya incluida en esta matriz | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias aportadas se pudo evidenciar que el proceso aportó correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2022, en donde se evidencia solicitud para agendar reuniones para socializar la CIRCULAR INTERNA No. 12 (29 de septiembre de 2022) -“CARTILLA PRÁCTICA PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, en dos grupos, así: Grupo 1. Miércoles 12 de octubre de 2022 de 4:00 a 4:45 P.M y Grupo 2. Miércoles 12 de octubre de 2022 de 4:45 a 5:30 P.M. Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias relacionadas con la aprobación y socialización del documento, no obstante, el proceso informa que "Una vez se encuentren efectuados los lineamiento para la radicación contractual se procederá a la socialización. " Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias relacionadas con los lineamientos comunicados a los supervisores vía correo electrónico. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe el monitoreo realizado por el proceso, decribe los soportes presentados por el proceso como es el caso de la cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión la cual se soporta con agendamiento mediante correo electrónico de socialización de la cartilla para dar cumplimiento a los lineamientos para la publicación de información en materia contractual. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | De acuerdo con la actividad, se informa que una vez se encuentren efectuados los lineamiento para la radicación contractual se realizará la socialización. | Abierta | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte de su ejecución | Abierta | Profesional Especializado I | 09/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "se informa que una vez se encuentren efectuados los lineamiento para la radicación contractual se realizará la socialización". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada y reportarlo en el próximo monitoreo. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por el proceso en relación con el no inicio aún de la actividad y la realización de preparativos para su ejecución. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Abierta |  |  | JULIAN
[5 empty] | 1.4 | AM | Capacitar a quienes intervienen en el proceso contractual respecto a la organización documental. | Solicitar al Departamento de Gestión Documental un taller práctico a los intervinientes en el proceso contractual en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales. | Solicitud de capacitación (taller). | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2022-10-30 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | Se adelantó gestión con el Departamento de Gestión Documental para la definición de las temáticas a incluir en la presentación. No aplica soporte. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte se de cumplimiento de la actividad al 31 de octubre de 2022 | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: "Se adelantó gestión con el Departamento de Gestión Documental para la definición de las temáticas a incluir en la presentación. No aplica soporte.". Por lo anterior, la acción continúa en estado "Abierta" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad planificada con inicio en el mes de septiembre garantizando la eficacia de la acción, de igual forma se recomienda para el próximo seguimiento aportar las evidencias del requerimiento de la actividad planificada. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por la Subdirección de Contratación respecto del no inicio de la actividad en si, e informa al proceso de igual forma que espera para el próximo reporte se de cumplimiento de la actividad al 31 de octubre de 2022. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | Se cumplió con la actividad de la siguiente manera: Se llevó a cabo reunión por Teams el 10 de octubre de 2022 en conjunto con la Subdirección de Contratación y el Departamento de Gestión Documental para definir la temática a desarrollar en los talleres prácticos relacionados con los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales. Evidencias: Se adjunta "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 1 -Pantallazo de la reunión de Teams" y "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 1 - Lista de asistencia (10-10-22)". | Cerrada | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Conforme al reporte y soporte presentado se observa la ejecución de un actividad realizada por la Subdirección de Contratación, teniendo en cuenta que se solicitó y se ejecutó la mesa de trabajo con el Departamento de Gestión Documental, se recomienda el cierre de esta acción. | Cerrada | Profesional Especializado I | 09/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso se observa que se dió cumplimiento a la actividad "Solicitar al Departamento de Gestión Documental un taller práctico a los intervinientes en el proceso contractual en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales", toda vez que, se realizó reunión por Teams el 10 de octubre de 2022 en conjunto con la Subdirección de Contratación y el Departamento de Gestión Documental para definir la temática a desarrollar en los talleres prácticos, relacionados con los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales. Como evidencia de lo anterior, se observa: "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 1 -Pantallazo de la reunión de Teams" y "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 1 - Lista de asistencia (10-10-22)". Se informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción. Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe el monitoreo realizado por el proceso en donde se indica el cumplimiento de la actividad, aportando elementos que facilitan la evaluación. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Cerrada |  |  | JULIAN
[8 empty] | Realizar taller práctico a los intervinientes en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales. | Lista de asistencia y presentación. | * Subdirección de Contratación * Departamento de Gestión Documental | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Contratación | 2022-09-30 | Se está adelantando con el Departamento de Gestión Documental el taller práctico a los intervinientes en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales. | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-20 | Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirección de Contratación, no se ha dado inicio a la actividad en sí y que se están realizando los preparativos para su ejecución. Por lo anterior, se espera para el próximo reporte se de cumplimiento de la actividad al 31 de octubre de 2022 | Abierta | Profesional Especializado II | 2022-10-25 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por la Subdirección de contratación (primera línea) se encuentran adelantando gestiones con el departamento de gestión documental para el desarrollo de un taller práctico a los intervinientes en aspectos de organización documental de los expedientes contractuales, sin embargo, la fecha de inicio de la actividad es 1 de noviembre de 2022. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe lo informado por la Subdirección de Contratación respecto del no inicio de la actividad en si, sin embargo, la Subdirección de Control Interno aclara que la fecha de inicio es el 1 de noviembre de 2022 por consiguiente la actividad no ha dado inicio, no informa sobre el desarrollo que está adelantando el proceso con el departamento gestión documental respecto del taller práctico a los intervinientes en los aspectos de la organización documental. | Abierta |  |  | Subdirección de Contratación | 2022-12-31 | Se cumplió con la actividad de la siguiente manera: *El 14 de diciembre de 2022 se llevó a cabo de manera presencial el taller práctico en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales, el taller previsto para el 15 de diciembre se reagendó para el 21 de diciembre de manera virtual. Evidencias: "d. A.M 1.4 ACTIVIDAD 2 - Citación Taller práctico presencial 14 y 15 dic 2022" y "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 2 - Registro de Asistencia taller presencial 14.12.22". *El 21 de diciembre de 2022 se llevó a cabo de manera virtual el taller práctico en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales, para las personas que no pudieron asistir de manera presencial los días 14 y 15 de diciembre de 2022. Evidencias: "d. A.M 1.4 ACTIVIDAD 2 - Citación Taller práctico virtual 21.12.22", "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 2 - Presentación talleres organización Expedientes-2022", "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 2 - Registro de asistencia taller virtual contratación 21.12.22" y "Grabación del taller práctico 21.12.22". | Cerrada | Profesional Especializado II | 2023-01-26 | Conforme al reporte y soporte presentado se observa la ejecución de un actividad realizada por la Subdirección de Contratación, teniendo en cuenta que se dio ejecución a las actividades de forma presencial y virtual, y se conto la colaboración del Departamento de Gestión Documental, se recomienda el cierre de esta acción. | Cerrada | Profesional Especializado I | 09/03/223 | EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso se observa que se dió cumplimiento a la actividad "Realizar taller práctico a los intervinientes en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales", toda vez que: *El 14 de diciembre de 2022 realizaron taller práctico presencial con los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales, el taller previsto para el 15 de diciembre se reagendó para el 21 de diciembre de manera virtual. *El 21 de diciembre de 2022 realizaron, de manera virtual, el taller práctico en los aspectos de la organización documental de los expedientes contractuales, para las personas que no pudieron asistir de manera presencial los días 14 y 15 de diciembre de 2022. Como evidencia de lo anterior, se observa: "d. A.M 1.4 ACTIVIDAD 2 - Citación Taller práctico presencial 14 y 15 dic 2022"; "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 2 - Registro de Asistencia taller presencial 14.12.22"; "d. A.M 1.4 ACTIVIDAD 2 - Citación Taller práctico virtual 21.12.22"; "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 2 - Presentación talleres organización Expedientes-2022"; "d. AM 1.4. ACTIVIDAD 2 - Registro de asistencia taller virtual contratación 21.12.22" y "Grabación del taller práctico 21.12.22". Se informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción. Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem. EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe el monitoreo realizado por el proceso en donde se indica el cumplimiento de la actividad, aportando elementos que facilitan la evaluación. Lo anterior, aportando elementos que facilitan la labor de evaluación. | Cerrada |  |  | JULIAN
Control de cambios: actualización de información, acciones o actividades del Plan de Mejoramiento
| Fecha | Responsable |  | Observación / Justificación
(aaaa-mm-dd)
Note on A3: JEP: indique el nombre del proceso, proyecto o actividad que es objeto de mejoramiento
Note on H3: JEP: indique el cargo del responsable del proceso, proyecto o actividad a mejorar
Note on A5: JEP: relacione en este espacio el número en orden consecutivo de la debilidad u oportunidad de mejora
Note on B5: JEP:seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora.
Note on C5: JEP: registre la fecha del informe o actividad que origina la debilidad u oportunidad de mejora
Note on D5: JEP: transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados
Note on E5: JEP:determine la causa que originó la debilidad u oportunidad de mejora. Para mejor entendimiento, remítase a la pestaña "análisis de causa"
Note on F5: JEP: Enumere la acción conforme al ítem respectivo, ej: Ítem 2, acción 1: 2.1
Note on G5: JEP: Seleccione el tipo de acción a implementar: Acción de mejora (AM) - Acción correctiva (AC).
Note on H5: JEP: Relacione una a una las acciones a implementar orientadas a mitigar la causa identificada.
Note on I5: JEP: Relacione las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la acción propuesta
Note on J5: JEP: Registre el soporte o evidencia esperada para el cumplimiento de la actividad propuesta
Note on K5: JEP: Registre el Cargo o la dependencia responsable de dar cumplimiento a la actividad
Note on L5: JEP: registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad.
Note on M5: JEP: registre la fecha de culminación de la ejecución de la actividad.
Note on O6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on P6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on Q6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on S6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on T6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on U6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on W6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on X6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on Y6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on Z6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on AA6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on AB6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on AD6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on AE6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on AF6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on AH6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on AI6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on AJ6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on AL6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on AM6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on AN6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on AO6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on AP6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on AQ6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on AS6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on AT6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on AU6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on AW6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on AX6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on AY6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on BA6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on BB6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on BC6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on BD6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on BE6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on BF6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on BH6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on BI6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on BJ6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on BL6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on BM6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on BN6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on BP6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on BQ6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on BR6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on BS6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on BT6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on BU6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on BW6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on BX6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on BY6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on CA6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on CB6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on CC6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on CE6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on CF6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on CG6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on CH6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on CI6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on CJ6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on CL6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on CM6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on CN6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on CP6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on CQ6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on CR6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on CT6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on CU6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on CV6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on CW6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on CX6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on CY6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on DA6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on DB6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on DC6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on DE6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on DF6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on DG6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on DI6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on DJ6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on DK6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on DL6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on DM6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on DN6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on DP6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on DQ6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on DR6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on DT6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on DU6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on DV6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on DX6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on DY6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on DZ6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on EA6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on EB6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on EC6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on EE6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on EF6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on EG6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on EI6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on EJ6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on EK6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on EM6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on EN6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on EO6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on EP6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on EQ6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on ER6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on ET6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on EU6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on EV6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on EX6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on EY6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on EZ6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on FB6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on FC6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on FD6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on FE6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on FF6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on FG6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on FI6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on FJ6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on FK6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on FM6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on FN6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on FO6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on FQ6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on FR6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on FS6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on FT6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on FU6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on FV6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.
Note on FX6: JEP: Cargo de quien realiza el monitoreo.
Note on FY6: JEP: Fecha en que se realiza reporte del monitoreo por parte del proceso.
Note on FZ6: JEP: Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas.
Note on GB6: JEP: Cargo de quien realiza el seguimiento.
Note on GC6: JEP: Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI.
Note on GD6: JEP: revisar la ejecución de las actividades formuladas por los líderes de los procesos y las evidencias presentadas
Note on GF6: JEP: Cargo de quien realiza la evaluación por la SCI
Note on GG6: JEP: Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la SCI
Note on GH6: JEP: Verificar el cumplimiento y pertinencia del avance de las actividades realizadas.
Note on GI6: JEP: Seleccione de la lista de desplegable el estado de la acción posterior a la evaluación: Abierta o Cerrada.
Note on GJ6: JEP: Seleccione de la lista desplegable (SI / NO)
Note on GK6: JEP: Justificación de la eficacia de la acción, actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción.

## Analisis de causa
Se recomienda la utilización del siguiente formato para realizar el análisis de causas. Nota: De optar por utilizar una metodología diferente registrarla en esta hoja de cálculo
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD:
PREPARACIÓN
1. Reuna la mayor cantidad de información relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. 2. Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas.
METODOLOGÍA 5 POR QUÉ ?
Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a traves de preguntas, con esta técnica se consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema.
1. Identificar en el primer " POR QUÉ" la razon por la que ocurre la situación ( problema)
2. Identificar en el segundo " POR QUÉ" la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?
3. Identificar en el tercer " POR QUÉ" la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y así sucesivamente hasta el quinto "POR QUÉ "
NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los "5 POR QUÉ ", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación.
1 POR QUÉ | 2 POR QUÉ | 3 POR QUÉ | 4 POR QUÉ | 5 POR QUÉ
Escriba la causa raíz
Note on A3: Diligencia el nombre del proceso a que hace referencia.
Note on A4: Se debe describir el riesgo o debilidad identificada en el plan de mejoramiento
Note on A28: Se debe registrar la última causa definida en la metodologia.