## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21621
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 VIG2021 | La JEP, no obstante, tener establecidos unos roles y responsabilidades para la destinación de los recursos del FCP, no incluyó en el mapa de riesgos, lo correspondiente a los riesgos y controles sobre estos recursos, situación que puede afectar el logro de los objetivos, toda vez que impide el seguimiento y control que se debe ejercer sobre las actividades de supervisión. | No se evidencia la ejecución del seguimiento, por parte del supervisor, a los riesgos y controles identificados en los documentos justificativos de la contratación del FCP | Realizar seguimiento a los riesgos del contrato celebrados por FCP con servisoft. supervisión a cargo de la Dirección de Tecnologías de la información y Gestión Documental. | Incluir en el seguimiento de supervisión a los contratos de FCP un anexo que contenga el seguimiento a los riesgos identificados en el análisis preliminar de la contratación. | Anexo de seguimiento a riesgos en informe de supervisión | 4 | 2021-12-13 | 2022-04-30 | 16 | 4
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 VIG2021 | 2. Control en los deberes del Supervisor. Contrato JEP 196-(JEP-CD-185-2019 - OEI. En lo que corresponde al término de liquidación contemplado en la Ley 1150 de 2007, es una buena práctica y efectivo control, el que se cumpla, con mayor celeridad la revisión del balance presupuestal a efectos de poder obtener el reintegro de los recursos de la Entidad Estatal. | Debilidad en los deberes de supervisión del contrato, relacionado con el seguimiento realizado para llevar cabo la liquidación del convenio, el reintegro de los saldos a favor de la JEP, en los términos definidos en el convenio, el manual de contratación vigente y la ley | Formular y compartir matriz de seguimiento con el fin de facilitar a los supervisores la labor de seguimiento a los términos de liquidación/balance cierre de sus respectivos contratos/convenios/órdenes de compra y las obligaciones derivadas de estos trámites. | 1. Formular una matriz de seguimiento 2. Socializar la matriz a los supervisores 3. Cada supervisor elaborará un informe trimestral con el estado de cumplimiento de sus procesos y se lo remitirá al ordenados del gasto con copia a la Subdirección de Contratación-SC. 4. La SC unificará los informes y consolidará un informe general con el estado de avance de los procesos. | Informes trimestrales | 4 | 2021-12-20 | 2022-12-15 | 48 | 4
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 VIG2021 | 2. Control en los deberes del Supervisor. Contrato JEP 196-(JEP-CD-185-2019 - OEI. En lo que corresponde al término de liquidación contemplado en la Ley 1150 de 2007, es una buena práctica y efectivo control, el que se cumpla, con mayor celeridad la revisión del balance presupuestal a efectos de poder obtener el reintegro de los recursos de la Entidad Estatal. | Debilidad en los deberes de supervisión del contrato, relacionado con el seguimiento realizado para llevar cabo la liquidación del convenio, el reintegro de los saldos a favor de la JEP, en los términos definidos en el convenio, el manual de contratación vigente y la ley | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de talleres, capacitaciones y socializaciones sobre temas relacionados con los deberes, responsabilidades y compromisos de la supervisión, con enfásis en el seguimiento a las liquidaciones/balance y cierre de contratos/convenios/órdenes de compra y demás actividades derivadas de la supervisión | 1. Programar en articulación con la Subdirección de Fortalecimiento, un taller/capacitación/socialización dirigida a supervisores sobre temas de contratación pública, compromisos y responsabilidades de la supervisión 2. Realizar un taller/capacitación dirigida a supervisores | Taller | 1 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 12 | 1
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 VIG2021 | 3. Control en los Deberes del Supervisor. -Contrato JEP 346-(JEP-CSPO-341-2020). La falta de seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, generó un riesgo al no requerir, de manera oportuna, el cumplimiento de dicha obligación, tal y como se exige en el manual de contratación y el clausulado del contrato | Riesgo, frente a no contar, durante toda la vigencia del contrato, con una póliza que garantice el amparo, cobertura o beneficio en los términos requeridos por la Entidad y mantener el estado del riesgo del contrato, tal y como se exige en el Manual de contratación y el clausulado del contrato. | Solicitar a las áreas la designación de una persona (contratista o funcionario) que sirva de enlace para el seguimiento y monitoreo del aporte de garantías por parte del contratista y aprobación de la misma. | 1. Hacer requerimiento a las diferentes áreas de la JEP para la designación de una persona/enlace. 2. Realizar acompañamiento al seguimiento del aporte de garantías y aprobación de estas. | Matriz en excel con tablero de control | 2 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 44 | 2
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 VIG2021 | 3. Control en los Deberes del Supervisor. -Contrato JEP 346-(JEP-CSPO-341-2020). La falta de seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, generó un riesgo al no requerir, de manera oportuna, el cumplimiento de dicha obligación, tal y como se exige en el manual de contratación y el clausulado del contrato | Riesgo, frente a no contar, durante toda la vigencia del contrato, con una póliza que garantice el amparo, cobertura o beneficio en los términos requeridos por la Entidad y mantener el estado del riesgo del contrato, tal y como se exige en el Manual de contratación y el clausulado del contrato. | Modificar el formato de supervisión y constancia de cumplimiento incluyendo la información relacionada con las garantías suscritas por el contratista y aprobadas por la entidad. | 1. Formular la actualización del formato 2. Coordinar con la Subdirección de Fortalecimiento la aprobación y publicación 3. Socializar con los supervisores | Formato y constancia de las socializaciones | 2 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 8 | 2
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 VIG2021 | 4. Publicación en el SECOP Existen soportes y actividades documentadas que debieron ser publicados en la plataforma de SECOP II, ya que no tienen datos sensibles y que a luz del marco regulatorio de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 594 de 2000, no ponen en riesgo la integridad las personas protegidas | Debilidad en el control y seguimiento de procesos de contratación, dado que, no toda la información que soporta la ejecución de los convenios y contratos tienen el carácter de reserva, no toda la información se trata de datos sensibles que tienda a ubicar e identificar a víctimas del conflicto, de cada persona que accede al sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición | Realizar análisis para definir conceptualmente la información que es susceptible de reserva, con el fin de elaborar los lineamientos marco para la publicación de información en SECOP II | 1. Analizar y determinar los lineamientos marco para la publicación de información de avance y ejecución de los contratos/convenios/órdenes de compra en SECOP II. 2. Elaborar/socializar Resolución de lineamientos para la publicación de información. 3. Elaborar/socializar Resolución de modificación del Manual de Supervisión. | Resoluciones y socializaciones | 3 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 32 | 3
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 VIG2021 | 4. Publicación en el SECOP Existen soportes y actividades documentadas que debieron ser publicados en la plataforma de SECOP II, ya que no tienen datos sensibles y que a luz del marco regulatorio de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 594 de 2000, no ponen en riesgo la integridad las personas protegidas | Debilidad en el control y seguimiento de procesos de contratación, dado que, no toda la información que soporta la ejecución de los convenios y contratos tienen el carácter de reserva, no toda la información se trata de datos sensibles que tienda a ubicar e identificar a víctimas del conflicto, de cada persona que accede al sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de una capacitación y socialización sobre temas relacionados con los deberes, responsabilidades y compromisos de la supervisión, relacionados con el cumplimiento de los términos y lineamientos de los principios de publicidad y transparencia de las entidades con régimen especial de contratación. | 1. Programar en articulación con la Subdirección de Fortalecimiento, un taller/capacitación/socialización dirigida a supervisores sobre temas de contratación pública, compromisos y responsabilidades de la supervisión 2. Realizar un taller/capacitación dirigida a supervisores | Taller | 1 | 2022-01-04 | 2022-04-30 | 16 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 VIG2021 | 5. Ejecución Contractual – Convenios. Se evidencia el desarrollo de actividades contractuales después de vencidos los términos de ejecución de los convenios, realizadas con el fin de cumplir con los objetos contractuales pactados y la entrega de los bienes y servicios contratados | Deficiencias de incumplimiento de los plazos de ejecución de convenios | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de talleres, capacitaciones y socializaciones sobre temas relacionados con los deberes, responsabilidades y compromisos de la supervisión, con enfásis en los plazos y terminos de ejecución de los contratos. | 1. Programar en articulación con la Subdirección de Fortalecimiento, un taller/capacitación/socialización dirigida a supervisores sobre temas de contratación pública, compromisos y responsabilidades de la supervisión 2. Realizar un taller/capacitación dirigida a supervisores | Taller | 1 | 2022-02-05 | 2022-05-31 | 16 | 1
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 VIG2021 | 6. Calidad y Consistencia de la Información Contractual Se evidenciaron deficiencias en la calidad y consistencia de la información reportada por la entidad en el SECOP | Calidad y consistencia de la información reportada en los informes de supervisión y en el SECOP. Las reiteradas deficiencias corresponden a datos incoherentes que no son verificables, lo que afecta la calidad de los informes y reportes | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de talleres, capacitaciones y socializaciones sobre temas relacionados con los deberes, responsabilidades y compromisos de la supervisión, con enfásis en la calidad y consistencia de la información contenida en los informes de supervisión. | 1. Programar en articulación con la Subdirección de Fortalecimiento, un taller/capacitación/socialización dirigida a supervisores sobre temas de contratación pública, compromisos y responsabilidades de la supervisión 2. Realizar un taller/capacitación dirigida a supervisores. | Taller | 1 | 2022-01-06 | 2022-06-30 | 24 | 1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO