## PAAI
|  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019 | [39 empty] | Código: | [7 empty] | SEGUIMIENTO FINAL AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019
Versión:
Vigente desde:
OBJETO |  | Planificar las actividades a ejecutar en la vigencia 2019, con el fin de evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno de la Jurisdicción Especial para la Paz.
ALCANCE |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría a través de las actividades que definen los roles propios de las Oficinas de Control Interno.
ACTIVIDAD |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY |  | FEBRERO 1: Reporte mensual de información de las entidades estatales sobre contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los proponentes. Decreto 1510 de 2013 compilado por el decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.5.7 (Responsanle - subdirección de contratación) | 1. La Subdirección de Contratación presentó reporte a la CAMARA DE COMERCIO correspondiente a los meses de la VIGENCIA 2019, en cumplimiento del Decreto 1510 de 2013 compilado por el decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.5.7 . ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | FEBRERO 2: Informe Rendición de Cuenta Anual Consolidado para la CGR - SIRECI. (Responsable - Secretaría Ejecutiva - Control Interno); ABRIL 1: Seguimiento a la Ley de Transparencia-(Ley 1712/11) y Derecho de Acceso a la Información. (Dec. 1081/15) (Atención al ciudadano y gestión documental); JULIO 1: Seguimiento a la Ley de Transparencia-(Ley 1712/11) y Derecho de Acceso a la Información.(Dec. 1081/15) ( Atención al ciudadano y gestión documental); OCTUBRE 1: Seguimiento a la Ley de Transparencia-(Ley 1712/11) y Derecho de Acceso a la Información.(Dec. 1081/15) ( Atención al ciudadano y gestión documental) | 2. Informe Rendición de Cuenta Anual: El 6 de marzo de 2019 se trasmitio mediante el aplicativo SIRECI en terminos de oportunidad, el certificado se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-contraloria.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 3. Seguimiento a la Ley de Transparencia: se elaboraron 3 informes de seguimiento a la Ley de transparencia de fecha 28/06/2019, 31/07/2019 y 12/11/2019 respectivamente, los mismos se encuentran publicados en los siguientes link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-ley-de-transparencia.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-ley-de-transparencia-2.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-ley-de-transparencia-3.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | FEBRERO 3: Reporte mensual de Información Presupuestal - Resolución Reglamentaria Orgánica 7 de 2016 Artículo 12 de la CGR (Responsable - Subdirección Financiera) | 4. Se dio cumplimiento a la actividad, toda vez que se encuentran publicados los reportes de ejecución presupuestal por parte de la Subdirección financiera con corte al mes de noviembre de 2019 en cumplimiento de la actividad planificada. Los mismos pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Informes-de-ejecucion-2019.aspx ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | FEBRERO 3: Informe Derechos de Autor Software (Responsable Dirección de TI); ABRIL 1: Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente - (Responsable - Subdirección Financiera); JULIO 1: Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente - (Responsable - Subdirección Financiera); OCTUBRE 1: Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente - (Responsable - Subdirección Financiera) | 5. Informe Derechos de Autor Software: El 9 de abril de 2019 se dio cumplimiento al reporte anual de informe de Ley, el certificado se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/derechos-de-autor.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 6. Información Contable Pública: con corte al 31 de octubre de 2019 se trasmition 3 reportes en el aplicativo CHIP de fecha 06/04/2019, 30/07/2019 y 31/10/2019 respectivamente, los mismos se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/certificado-informacion-contable-publica.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | MARZO 1: Informe de Personal y Costos (Res.07/2016) Art.43 (Responsable Subdirección Financiera y Subdirección de Talento Humano); ABRIL 3: Informacion Exogena DIAN - 2018 JEP. (Responsable Subdirección Financiera) | 7. Informe de Personal y Costos: El 28/03/2019 se dio cumplimiento al reporte anual de informe de Ley, el certificado se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/certificado-envios-personal-costos.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 8. Información Exogena DIAN - 2018 JEP: El pasado 24 de mayo de 2019 se realizó la trasmisión de Exogenas vigencia 2019 bajo el formulario 100066265080269. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | FEBRERO 4: Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones PQRSF.(Ley 1474/11) (Responsable Control Interno, a partir de informe de Subsecretaría); AGOSTO 1: Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones PQRSF.(Ley 1474/11) (Responsable Control Interno, a partir de informe de Subsecretaría); DICIEMBRE 1: Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (presentada a la secretaría de transparencia Responsable Subdirección de Planeación y Control interno) | 9. Informe PQRDSF: El 24/04/2019 y 09/09/2019 se elaboraron y publicaron los informe de Ley, los mismos se encuentran publicados en los siguientes link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-vigilancia.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-tramite-atencion-PQRSDF.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 10. Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas: Esta actividad será realizada en el mes de enero de 2020, toda vez que se requiere el insumo que genere la Subdirección de Planeación.
|  | FEBRERO 1: Verificacion al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Dec.1069 de 2015 - Ley 4085 de 2011 - Sistema eKOGUI. (Responsable - Control Interno); MARZO 4: Gestión contractual - Recursos JEP- CGR SIRECI (Responsable Subdirección de Contratación); JUNIO 4: Gestión contractual - Recursos JEP- CGR SIRECI (Responsable Subdirección de Contratación); AGOSTO 1: Verificacion al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Dec.1069 de 2015 - Ley 4085 de 2011 - Sistema eKOGUI. (Responsable - Control Interno); SEPTIEMBRE 4: Gestión contractual - Recursos JEP- CGR SIRECI (Responsable Subdirección de Contratación) | 11. Verificacion al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Dec.1069 de 2015 - Ley 4085 de 2011 - Sistema eKOGUI: El 19/03/2019 y 27/09/2019 se elaboraron y publicaron los informe de Ley, los mismos se encuentran publicados en los siguientes link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/Informe-ekogui.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-agencia-nacional-defensa-juridica.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 12. Gestión contractual - Recursos JEP- CGR SIRECI: Se presento a traves del aplicativo SIRECI los reportes de la Gestión Contractual asi: Reporte IV trimestre de 2018 - fecha de generación 17/01/2019 Reporte I trimestre de 2019 - fecha de generación 23/04/2019 Reporte II trimestre de 2019 - fecha de generación 15/07/2019 En ocasión a la expedición de la Resolución Organica 0033 del 02 de agosto de 2019 Reporte mensual con corte a agosto de 2019 - fecha de generación 06/09/2019 Reporte mensual con corte a Septiembre de 2019 - fecha de generación 09/10/2019 Reporte mensual con corte a Octubre de 2019 - fecha de generación 14/11/2019 Reporte mensual con corte a Noviembre de 2019 - fecha de generación 12/12/2019 ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | JULIO 1: Informe al Congreso - Artículo 208 Constitución Política de Colombia (supeditado al informe de evalucación de la CGR, Responsable Planeación); AGOSTO 1: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 articulo 73. (Responsable Planeación); SEPTIEMBRE 1: Informe Ley de Cuotas Circular (ley 581 de 2000 articulo 12 circular conjunta expedida por procuraduria general y función pública, subdirección de talento humano). (LA FECHA SE DEFINE POR LA CIRCULAR); DICIEMBRE 1: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 articulo 73. (Responsable Planeación) | 13. Informe al Congreso - Artículo 208 Constitución Política de Colombia (supeditado al informe de evalucación de la CGR, Responsable Planeación): En atención a la respuesta por parte de planeación no se debia presentar informe al Congreso. Esta Subdirección en el Plan Anual de Auditria vigencia 2020 no contemplara la inclusión de presentación de este infome. 14. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 articulo 73: El 12/09/2019 se elaboró y publicó el informe de Ley, y el mismo se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-formulacion-implementacion-PAAC.pdf Sin embargo, la SCI actualmente se encuentra realizando la evaluación de las actividades establecidas en el PAAC con corte a agosto de 2019 para posterior publicación. El 16 de diciembre de 2019, se realizó comunicación mediante correo electronico institucional del seguimiento realizado al PAAC con corte al 12 de diciembre de 2019. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 15. Informe Ley de Cuotas: El 17/09/2019 se elaboró y publicó el informe de Ley, y el mismo se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-ley-581-2000.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | FEBRERO 1: Informe de Evaluación de Control Interno Contable - CHIP (Responsable -SCI); MAYO 1: Informe Pormenorizado de Control Interno. (Ley 1474 de 2011 art. 9) (Según lineamientos del CCCI); JULIO 1: Informe Pormenorizado de Control Interno. (Ley 1474 de 2011 art. 9) (Según lineamientos del CCCI); OCTUBRE 3: Informe Pormenorizado de Control Interno. (Ley 1474 de 2011 art. 9) (Según lineamientos del CCCI) | 16. Informe de Evaluación de Control Interno Contable - CHIP: El 27/02/2019 se realizó el cargue en el aplicativo CHIP correspondiente a la vigencia 2018, el mismo se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/Informe-contaduria.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%. 17. Informe Pormenorizado de Control Interno. (Ley 1474 de 2011 art. 9): Durante el mes de mayo, julio y noviembre de 2019, se elaboraron y publicaron los informes de ley, y los mismos se encuentran publicados en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/infome-pormenorizado.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-pormenorizado-sistema-control-interno.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-pormenorizado-julio-octubre.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%.
|  | MARZO 1: Medios Magneticos Distritales -2018 JEP. (Responsable Subdirección Financiera); ABRIL 1: Informe de Austeridad del Gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018. (Responsable Control Interno, según insumos de la DAF); JULIO 1: Informe de Austeridad del Gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018. (Responsable Control Interno, según insumos de la DAF); OCTUBRE 1: Informe de Austeridad del Gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018. (Responsable Control Interno, según insumos de la DAF) | 18. Medios Magneticos Distritales -2018 JEP. (Responsable Subdirección Financiera); El 1° de abril se realizó la transmisión del reporte de la información exógena a la Secretaría de Hacienda. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%. 19. Informe de Austeridad del Gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018: El 27/02/2019, 11/07/2019, 30/07/2019 y , se elaboraron y presentaron los informes de Ley, los mismos se encuentran publicados en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/Informe-austeridad.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/ley-austeridad-eficiencia-gasto-publico.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-austeridad-segundo-trimestre.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-austeridad-tercer-trimestre.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%.
EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS |  | OCTUBRE 3: Seguimiento a Procesos Disciplinarios Ley 87 de 1.993. (Subdirección de control interno) | 20. Seguimiento a procesos Disciplinarios: El 18/11/2019 se elaboró y publico el informe de seguimiento, el mismo se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-procesos-disciplinarios.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | MAYO 1: Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación, aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad. (Subdirección de control interno); JULIO 1: Seguimiento Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP (Subdirección financiera); AGOSTO 3: Evaluación a la Gestión del Riesgo (Subdirección de Fortalecimiento); OCTUBRE 1: Seguimiento Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP (Subdirección financiera); NOVIEMBRE 3: Evaluación a la Gestión del Riesgo (Subdirección de Fortalecimiento) | 21. Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación: El 26/06/2019 se elaboró y publico el informe de Ley, el mismo se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-politicas-de-operacion-y-seguridad-de-la-informacion.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 22. Seguimiento Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP: El 01/08/2019 y 30/10/2019 se elaboraron y publicaron los informes de Ley, los mismos se encuentran publicados en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-normas-internacionales-contabilidad.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-NICSP-tercer-trimestre.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 23. Evaluación a la Gestión del Riesgo: El 27/09/2019 y 17/12/2019 se elaboraron y publicaron los informe de seguimiento y evaluación a la gestión de riesgos en la JEP, los mismos se encuentra publicado en los links: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-gestion-riesgo.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-evaluacion-riesgos-diciembre.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | JULIO 1: Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR (Subdirección de control interno); OCTUBRE 1: Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR (Subdirección de control interno) | 24. Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR: En atención al informe de auditoria de cumplimiento remitido por la CGR, se realizó el plan de mejoramiento respectivo el cual se suscribio mediante el aplicativo SIRECI el pasado 29/07/2019, el certificado de cargue y el plan de mejoramiento se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/certificado-acuse-aceptacion-rendicion-plan-mejoramiento.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/plan-de-mejoramiento-cgr.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 25. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR: El 08/10/2019 se realizó seguimiento y evaluación al avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la CGR, el mismo se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-seguimiento-sci.pdf Adicionalmente la SCI se encuentra realizando seguimiento permanente al PM de la CGR. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | SEPTIEMBRE 1: Seguimiento Indicadores de desempeño Institucional con base en planes operativos por dependencias. (Subdirección de planeación); DICIEMBRE 1: Seguimiento Indicadores de desempeño Institucional con base en planes operativos por dependencias. (Subdirección de planeación) | 26. Seguimiento Indicadores de desempeño Institucional con base en planes operativos por dependencias: se realizaron solicitudes de información mediante correo electronico a la Subdirección de planeación de fecha 21/08/2019, reiterado el 17/09/2019, 19/09/2019, 25/09/2019. Se realizó la evaluación correspondiente al I, II y III trimestre de 2019 el cual fue socializado por medio de correo electronico insititucional el 24/12/2019. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | ENERO 1: Reporte mensual de medidas de austeridad del gasto. Decreto 1737-1998, Decreto 984 de 2012,Directiva Presidencial No. 01 de 2016 | 27. Se recibió por parte de la Subdirección financiera insumo mensual para la elaboración del informe de Austeridad en el gasto publico correspondiente al mes de enero a noviembre de 2019 ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
Verificación mensual del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto.
|  | SEPTIEMBRE 1: Seguimiento Mapa de Riesgos Procesos y de Corrupción decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.21.5.4 (Subdirección de fortalecimiento institucional); OCTUBRE 3: Seguimiento al cumplimiento de Gobierno Digital. Decreto 728 de 5 de mayo de 2017Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015 (Responsable Dirección TI); DICIEMBRE 1: Seguimiento Mapa de Riesgos Procesos y de Corrupción decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.21.5.4 (Subdirección de fortalecimiento institucional) | 28. Seguimiento a la política de Gobierno Digital: El 30/10/2019 se elaboró y publicó el informe de Ley, el mismo se encuentra publicado en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-gestion-riesgo.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 29. Seguimiento Mapa de Riesgos Procesos y de Corrupción: Actualmente la entidad no cuenta con mapas de riesgos, sin embargo, el 27/09/2019 y el 17/12/2019 se elaboraron y publicaron los informes de seguimiento a los avances de la implementación de la Gestión de Riesgos en la JEP, los mismos se encuentran publicados en el link: https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-gestion-riesgo.pdf https://www.jep.gov.co/Control/2019/informe-evaluacion-riesgos-diciembre.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | ENERO 1: Asistencia a los Comités Directivos, de Conciliación y de Contratación. | 30. Durante lo corrido de la vigencia 2019, la Subdirección de control interno en cumplimiento del Rol de Liderazgo estratégico y de Enfoque Hacia la Prevención, ha asistido a las sesiones de los comites de DE CONCILIACION y DE CONTRATACION, que hemos sido convocados. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
AUDITORÍAS |  | AGOSTO 1: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante el mes de Agosto se realizó la revisión documental del procesos y 15 procedimientos en el marco de la planificación de la auditoria al proceso de GESTION DEL TALENTO HUMANO, realizando el programa de auditoria interna. Durante el mes de septiembre se dio inicio a la ejecución de la auditoria interna, realizando la reunión de apertura el 11 de septiembre de 2019 fecha desde la cual se procedio a la revisión y analisis de la información suministrada. Durante el mes de octubre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 11 de noviembre se realizó la reunión de cierre y mediante oficio 20196030381933 del 28 de noviembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-02.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | AGOSTO 1: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante el mes de agosto se realizó la revisión documental del procesos y 8 procedimientos en el marco de la planificación de la auditoria al proceso de GESTION CONTRACTUAL, realizando el programa de auditoria interna. Durante el mes de septiembre se dio inicio a la ejecución de la auditoria interna, realizando la reunión de apertura el 11 de septiembre de 2019 fecha desde la cual se procedió a la revisión y análisis expedientes contractuales y se inició la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre. Durante el mes de octubre se realizaron ajustes al informe preliminar de auditoria y se realizó el 25 de octubre de 2019 la reunión de cierre. El 06/11/2019 se reciben observaciones por parte del líder del proceso, las cuales fueron resueltas mediante correo electrónico institucional del 07/11/2019, quedando en firme el informe final el 08/11/2019 y fue comunicado mediante oficio 20196030359223, sin embargo, por solicitud de la Directora de Asuntos Juridicos se realizó mesa de trabajo el 05/12/2019 para abordar dudas frente al informe quedando como compromiso la verificación de nuevas evidencias y el dia 19/12/2019 se remitió mediante oficio 20196030412433 y el mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-01.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | NOVIEMBRE 1: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante el mes de noviembre se realizó la revisión documental del procesos y 2 procedimientos en el marco de la planificación de la auditoria al proceso de ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS, realizando el programa de auditoria interna; así mismo, se realizó la reunión de apertura el 05/11/20019 fecha desde la cual se procedio a la revisión y analisis de la información suministrada. Durante el mes de diciembre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 6 y 11 de diciembre se realizaron reuniones de cierre y mediante oficio 20196030408753 del 17 de diciembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-06.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | SEPTIEMBRE 1: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante el mes de septiembre, se dio inicio a la planificación de la auditoria interna al proceso GESTION JURIDICA, realizando el análisis del proceso, 2 procedimientos y un instructivo para la posterior elaboración del programa de auditoria interna. Durante el mes de octubre se dio inicio a la ejecución de la auditoria interna, realizando la reunión de apertura el 21 de octubre de 2019 fecha desde la cual se procedió a la solicitud de la información y análisis y verificación de esta. Durante el mes de diciembre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 28 de noviembre se realizó reunión de cierre y mediante oficio 20196030391343 del 4 de diciembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-04.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | OCTUBRE 1: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante el mes de octubre, se dio inicio a la planificación de la auditoria interna al proceso GESTION FINANCIERA, realizando el análisis del proceso, 4 procedimientos y Manual para la elaboración del programa de auditoria interna, el cual fue socializado en la reunión de apertura realizada el 7 de octubre de 2019 y se dio inicio a la solicitud de información fecha desde la cual se procedió a la solicitud de la información y análisis y verificación de esta. Durante el mes de octubre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 21 de octubre se realizó reunión de cierre y mediante oficio 20196030382273 del 28 de noviembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el linkhttps://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-03.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | NOVIEMBRE 1: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante el mes de octubre, se dio inicio a la planificación de la auditoria interna al proceso GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS , realizando el análisis del proceso para la elaboración del programa de auditoria interna. Durante el mes de noviembre fue socializado el programa en la reunión de apertura realizada el 01/11/2019 y se dio inicio a la solicitud de información, fecha desde la cual se procedió a la solicitud de la información y análisis y verificación de esta. Durante el mes de diciembre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 20 de noviembre se realizó reunión de cierre y mediante oficio 20196030372563 del 20 de noviembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-05.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | DICIEMBRE 1: EJECUCIÓN AUDITORIA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Durante el mes de noviembre, se dio inicio a la planificación de la auditoria interna al proceso GESTION DE CALIDAD , realizando el análisis del proceso para la elaboración del programa de auditoria interna. Durante el mes de noviembre fue socializado el programa en la reunión de apertura realizada el 22/11/2019 y se dio inicio a la solicitud de información, fecha desde la cual se procedió a la solicitud de la información y análisis y verificación de esta. Durante el mes de diciembre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 6 de Diciembre se realizó reunión de cierre y mediante oficio 20196030394973 del 6 de diciembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-09.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | SEPTIEMBRE 4: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante la última semana del mes de septiembre se dio inicio a la planificación de la auditoria interna al proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION, realizando el análisis de la caracterización del proceso y 6 procedimientos para la posterior elaboración del programa de auditoria interna. El 05/11/2019 se dio inicio a la ejecución de la auditoria realizando la reunión de apertura y solicitando la información, fecha desde la cual se procedió a la solicitud de la información y análisis y verificación de esta. Durante el mes de diciembre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 6 de diciembre se realizó reunión de cierre y mediante oficio 20196030399383 del 11 de diciembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-07.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
|  | SEPTIEMBRE 4: EJECUCIÓN AUDITORIA | Durante la última semana del mes de septiembre se dio inicio a la planificación de la auditoria interna al proceso GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS, realizando el análisis de la caracterización del proceso, 4 procedimientos y el Acuerdo 045 del 10/09/2019, para la posterior elaboración del programa de auditoria interna y realización de la reunión de apertura. El 28/10/2019 se dio inicio a la ejecución de la auditoria realizando la reunión de apertura y solicitando la información, fecha desde la cual se procedió a la solicitud de la información y análisis y verificación de esta. Durante el mes de diciembre se dio inicio a la elaboración del informe preliminar de auditoria para la realización de la reunión de cierre; el pasado 3 de diciembre se realizó reunión de cierre y mediante oficio 20196030392253 del 5 de diciembre de 2019 fue comunicado oficialmente el informe final. El mismo se encuentra publicado en el link https://www.jep.gov.co/Control/2019/auditoria-interna-08.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
APOYO A LA GESTIÓN: - CIERRE AUDIENCIA PÚBLICA (RENDICIÓN DE CUENTAS) | [49 empty] | De acuerdo a la estrategia de rendición de cuentas, no se contempló que la Subdirección de Control Interno realizará el cierre.
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: - PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL - ASESORÍA A LÍDERES DE PROCESOS - ASISTENCIA A LOS COMITÉS | [49 empty] | Durante lo corrido de la vigencia 2019, la Subdirección de Control Interno en cumplimiento del Rol de Liderazgo estratégico y de Enfoque Hacia la Prevención, ha asistido a las siguientes sesiones de los Comités, COMITÉ DIRECTIVO, COMITÉ DE GESTIÓN, que hemos sido convocados, asi mismo se han realizado COMITÉ PRIMARIO por parte de esta Subdirección. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL: - INFORMES PERÍODICOS - ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS | [49 empty] | Durante lo corrido de la vigencia 2019, la Subdirección de Control Interno atendio el 100% de los requerimiento de la CGR en el marco de la auditoria de cumplimiento adelantada en el primer semestre de 2019, así mismo, se apoyaron las respuestas del total de otros requerimientos allegados por los entes de control. ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
Elaboró: |  | JUNIO 3: Revisó y Aprobó:
Subdirección de Control Interno
Nombre: Andrés Bernal Morales
Cargo: Subdirección de Control Interno - JEP
CONVENCIONES
Informes | bar: ENERO 1
Seguimientos | bar: ENERO 1
Auditorías | bar: ENERO 1
Actividades Mensuales | bar: ENERO 1
APROBACION: El plan Anual de Auditoria fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión del 29 de mayo de 2019