## CRONOG. ACTIV.PPC 2023
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA "JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ "JEP" 2022 " CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1 COMPONENTE | 2 CATEGORIA | 3 OBJETIVO Accion de gestion Institucional | 4 ACTIVIDADES |  | 6 PROGRAMA, META, PROYECTO | 7 PRESUPUESTO |  | 8 INDICADOR | 9 PRODUCTO ENTREGABLE Resultado esperado | 10 GRUPOS DE INTERES (POBLACION CARACTERIZADA) | 11 ARTICULACIÓN PLANES DE GESTION Art. 2 Ley 1757/15 Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | 12 SE REALIZO CONVOCATORIA A LOS CIUDADANOS |  | 13 ACTIVIDAD REALIZADA FORO, MESA DE TRABAJO, ENCUENTRO, ENCUESTA ETC Metodologia participativa | 14 CANAL DE PARTICIPACIÓN |  |  | 15 ESPACIO O LUGAR | 16 ARTICULACION CON OTRAS ENTIDADES | 17 No. DE PERSONAS EN LA ACTIVIDAD | 18 ETAPA DEL CICLO DE GESTIÓN PHVA |  |  | Nivel de incidencia | Accion participativa | 19 FECHA PROGRAMADA DE INICIO | 20 FECHA PROGRAMADA FINAL | 21 DENDENCIA (S) RESPONSABLE (S) | 22 CORREO DE CONTACTO PARA RECIBIR INFORMACIÓN
|  |  |  | INCIDENTE |  | RUBRO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | SI | NO |  | Presencial | Telefónico | Virtual |  |  |  | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Evaluación participativa
INFORMACION PAR DILIGENCIAR LA MATRIZ
PROMOCION EFECTIVA DE LA PARTICIPACION | EJECUCION PLAN DE PARTICIPACIÓN | Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor. | Formular actividades de participación incidente de la JEP SE para la vigencia 2023 | [5 empty] | es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado. (un plan, proyecto, diagnostico, servicio implementado o evaluado | Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional. | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor. (Plan de desarrollo, Plan ambiental PAAC, POA...... |  |  | Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados. | [6 empty] | Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada. |  |  | * Al ciudadano se le va a entregar información * Al ciudadano se le va a consultar *Al ciudadano se le va a permitir colaborar * Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar * Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
DEPARTAMENTO DE ENFOQUE DIFERENCIAL
PROMOCION EFECTIVA DE LA PARTICIPACION | EJECUCION PLAN DE PARTICIPACIÓN | Evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y los pueblos y comunidades indígenas ante su instancia de representación y decisión política. | 1) Hacer seguimiento semestral al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa ante la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Comunidades Indígenas 2) Elaborar el informe semestral de cumplimiento a los acuerdos de consulta previa ante la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Comunidades Indígenas | X | NA | Se reportará el rubro destinado a las actividades para el cumplimiento de este objetivo. |  | Informe de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa - entregado | Evaluación del cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Comunidades Indígenas, quedando un producto: 1 informe de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa | Pueblos y comunidades indígenas de Colombia representadas ante la Mesa Permanente de Concertación Nacional por 5 organizaciones nacionales: Organización Nacional Indígena de Colombia, Autoridades Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombinaa, Confedereación Indígena Tayrona, Autoridades Indígenas de Colombia - por la Pacha Mama. | Actividad del Plan Operativo Anual del DED por actualizar. | X |  | MESA DE TRABAJO | X |  |  | Se reportará al momento de entregado el informe | Ministerio del Interior, Ministerio Público y las Entidades del Sistema Integral de Paz: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Comité de Seguimiento al Informe de la Comisión para el Esclareciimento de la Verdad. | Se reportará al momento de celebrada la entrega de informe |  |  | X | * Al ciudadano se le va a entregar información y se le va a permitir controlar y evaluar el cumplimiento | Acción participativa: La JEP propiciará las condiciones para que la MPC pueda evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada y adoptará las medidas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los componentes que sea necesario llevar a cabo para dar respuesta a la evaluación presentada por la MPC. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SECRETARÍA EJECUTIVA - DEPARTAMENTO DE ENFOQUES DIFERENCIALES - COMISIÓN ÉTNICA | Correo electronico jefe departamento departamento enfoque diferencial
|  | Evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ante su instancia de representación y decisión política. | 1) Hacer seguimiento semestral al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa ante la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ante su instancia de representación y decisión política. 2) Elaborar el informe semestral de cumplimiento a los acuerdos de consulta previa ante la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ante su instancia de representación y decisión política. | X | NA | Se reportará el rubro destinado a las actividades para el cumplimiento de este objetivo. |  | Informe de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa - entregado | Evaluación del cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Negros, quedando 1 producto: 1 informe de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa | Pueblos y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras representadas por la Comisión VI del Espacio Nacional de Consulta Previa. | Actividad del Plan Operativo Anual del DED por actualizar. | X |  | MESA DE TRABAJO | X |  |  | Se reportará al momento de entregado el informe | Ministerio del Interior, Ministerio Público y las Entidades del Sistema Integral de Paz: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Comité de Seguimiento al Informe de la Comisión para el Esclareciimento de la Verdad. | Se reportará al momento de celebrada la entrega de informe |  |  | X | * Al ciudadano se le va a entregar información y se le va a permitir controlar y evaluar el cumplimiento | Acción participativa: La JEP propiciará las condiciones para que la MPC pueda evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada y adoptará las medidas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los componentes que sea necesario llevar a cabo para dar respuesta a la evaluación presentada por la MPC. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SECRETARÍA EJECUTIVA - DEPARTAMENTO DE ENFOQUES DIFERENCIALES - COMISIÓN ÉTNICA | Correo electronico jefe departamento departamento enfoque diferencial
|  | Evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y el pueblo Rrom o gitano de Colombia ante su instancia de representación y decisión política. | 1) Hacer seguimiento semestral al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa antela Comisión Nacional de Diálogo del pueblo Rrom o gitano de Colombia 2) Elaborar el informe semestral de cumplimiento a los acuerdos de consulta previa ante la Comisión Nacional de Diálogo del pueblo Rrom o gitano de Colombia 3) Presentar una vez por año, informe de cumplimiento a los acuerdos de consulta previa ante cumplimiento de los acuerdos de consulta previa ante la Comisión Nacional de Diálogo del pueblo Rrom o gitano de Colombia 4) Cumplir las observaciones recibidas en la evaluación hechas por la Comisión Nacional de Diálogo del pueblo Rrom o gitano de Colombia | X | NA | Se reportará el rubro destinado a las actividades para el cumplimiento de este objetivo. |  | Informe de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa - entregado | Evaluación del cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y el pueblo Rrom o gitano de Colombia ante su instancia de representación y decisión política, quedando dos productos: 1 informe de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa 1 acta de la reunión en la que consta la presentación y la evaluación del informe por parte de la instancia de representación y decisión política. | Representantes y suplentes de 9 kumpañy, 2 organizaciones y el profesional técnico del pueblo Rrom o gitano de Colombia. | Actividad del Plan Operativo Anual del DED por actualizar. | X |  | MESA DE TRABAJO | X |  |  | Se reportará al momento de entregado el informe | Ministerio del Interior, Ministerio Público y las Entidades del Sistema Integral de Paz: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Comité de Seguimiento al Informe de la Comisión para el Esclareciimento de la Verdad. | Se reportará al momento de celebrada la entrega de informe |  |  | X | * Al ciudadano se le va a entregar información y se le va a permitir controlar y evaluar el cumplimiento | Acción participativa: La JEP propiciará las condiciones para que la CND pueda evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada y adoptará las medidas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los componentes que sea necesario llevar a cabo para dar respuesta a la evaluación presentada por la CND. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SECRETARÍA EJECUTIVA - DEPARTAMENTO DE ENFOQUES DIFERENCIALES - COMISIÓN ÉTNICA | Correo electronico jefe departamento departamento enfoque diferencial
DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL
PROMOCION EFECTIVA DE LA PARTICIPACION | EJECUCION PLAN DE PARTICIPACIÓN | Actualización del documento para la priorización de municipios para la Gestión Territorial. | 1. Desarrollar acciones de relacionamiento y coordinación interinstitucional con entidades territoriales. 2. Desarrollar mesas de trabajo,organizaciones sociales, de derechos humanos, organismos de cooperación internacional y otros aliados estratégicos para la JEP. | X | Pendiente formulación POA 2023. Se incluirá actividad en el POA relacionada con el cumplimiento de dicha actividad. | Pendiente definición del Rubro donde provengan los recursos, de acuerdo con el nuevo proyecto de inversión para 2023. | N/A | Documento actualizado con la participación de los ciudadanos para priorizando los territorios | Documento con los territorios priorizados | EntidadesTterritoriales, Eentidades del Orden Nacional con presencia territorial, Organizaciones Sociales, Organizaciones de derechos humanos, Mesas departamentale y Municipales de Víctimas. Organismos de Cooperación Internacional Otros aliados estratégicos para la JEP | N/A Debe estar articulado con con algun plan de la entidad (POA) |  | X | Reunión, mesas de trabajo | X | X | X | Territorios | Entidades públicas con presencia en los territorios, Ministerio Público, instituciones educativas, Corporaciones jurídicas, organizaciones de la sociedad civil promotoras de la reparación integral, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y organizaciones de cooperación internacional. | N/A | X | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Actualización del documento para la priorización de municipios para la Gestión Territorial con la participación efectiva de la ciudadanía, quienes a partir de recomendaciones, retroalimentaciones y sugerencias participarán en la priorización de los municipios donde el Departamento de Gestión Territorial tendrá despliegue territorial a través de sus líneas de trabajo para el 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Departamento de Gestión Territorial | Correo electronico jefe de departamento gestión territorial
DEPARTAMENTO DE ATENCION A VICTIMAS
PROMOCION EFECTIVA DE LA PARTICIPACION | EJECUCION PLAN DE PARTICIPACIÓN | Actualización de la estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP | 1. Convocatoria a las organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representación jurídica a víctimas en el marco del convenio de PNUD con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa a Víctimas. 2. Encuentro entre la JEP (DAV y SAAD Víctimas) y los representantes de las organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representación jurídica a víctimas. 3. Consolidación y análisis de las observaciones y recomendaciones a la estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP. realizadas por las organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representación jurídica. 4. Actualización de la estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP. | X | Pendiente formulación POA 2023. Se incluirá actividad en el POA relacionada con el cumplimiento de dicha actividad. | Pendiente definición del Rubro donde provengan los recursos, de acuerdo con el nuevo proyecto de inversión para 2023. | Ninguna | Número de estrategias de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas actualizada. | 1 documento con la Estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP actualizada. | Representantes de las Organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representan jurídicamente a las víctimas que participan en la JEP en el marco del convenio de PNUD con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa a víctimas. | Plan Operativo Anual | X |  | Encuentro | X |  |  | Bogotá D.C | No Aplica | Sin Definir | X | X |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Actualización de la estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP teniendo en cuenta las observaciones de las Organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representación jurídica a víctimas en el marco del convenio con PNUD y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa. | 2023-02-15 | 2023-12-31 | Departamento de Atención a Víctimas | Correo electronico enlace departamemnto de atención a víctimas
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO
PROMOCION EFECTIVA DE LA PARTICIPACION | EJECUCION PLAN DE PARTICIPACIÓN | Realizar un diagnóstico participativo con titulares de derecho y ciudadanía en general de la JEP, para identificar necesidades y expectativas, que permitan satisfacer los derechos de las víctimas | 1. Generar acuerdos con la Cancillería, Migración Colombia y OEI para facilitar encuentros con las víctimas, los comparecientes y la ciudadanía en general a nivel nacional e internacional, de manera virtual y presencial, para lograr su participación. 2. Generar acuerdos para la participación de la UARIV en los encuentros virtuales y presenciales a nivel nacional e internacional. 3. Determinar los lugares a nivel nacional e internacionales en los cuales se encuentre reconocidos el mayor número de víctimas, comparecientes y ciudadanía en general, para generar espacios que permitan identificar sus necesidades y garantizar sus derechos. 4. Realizar encuentros con víctimas, comparecientes y ciudadanía en general en aquellos lugares que se identifiquen como de mayor concurrencia, con la participación de los departamentos de la Subsecretaria Ejecutiva para conocer las necesidades que permitan garantizar sus derechos. | [5 empty] | Diagnostico | Grupos de Interes de la JEP y población en general | [15 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Departamento de Atención al Ciudadano | Correo electronico jefe departamento de atención al ciudadano
|  | Identificar las necesidades de herramientas de comunicación de los grupos de valor y la población en general ante la JEP. | 1- Realizar consulta através de encuestas a los grupos de valor y población en general, para identificar las necesidades y/o problemática de comunicación con la JEP 2-Elaboración de la encuesta 3- Aplicar las encuestas en los puntos de atención y canales de comunicación existentes en la JEP. 3- Analisis de la información recolectada 4- Elaboración de documento Diagnostico | x | PAAC | Por definir |  | Eficacia | Diagnostico | Grupos de interes y ciudadania en general | PAAC |  |  | ENCUESTA | X | X | X |  | POR DEFINIR |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Documento diagnostico de las necesidades de herramientas de comunicación reportadas por los grupos de valor y la ciudadanía en general. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Departamento de Atención al Ciudadano | Correo electronico jefe departamento de atención al ciudadano
SAAD VICTIMAS
PROMOCION EFECTIVA DE LA PARTICIPACION | EJECUCION PLAN DE PARTICIPACIÓN | Consultar los temas de interés para la construcción del plan de formación vigencia 2023. | Realizar mesa de trabajo con el fin de consultar los temas de interés para la construcción del plan de formación 2023. | X | Plan Operativo Anual |  | Para esta actividad, NO se destinarán recursos específicos para su ejecución. | No aplica | Diagnóstico de los temas de interés para la construcción del plan de formación 2023 | Organizaciones asociadas al PNUD Abogados adscritos al SAAD | POA |  |  | Consulta |  |  | X | No aplica | No aplica |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Plan de formación 2023 implementado | 2023-01-15 | 2023-07-31 | SAAD Víctimas | Correo electronico enlace departamento de SAAD víctimas

## INFORMACION SINTETIZADO
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ VIGENCIA 2023
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023 GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPENDENCIA | OBJETIVOS Accion de gestion Institucional | ACTIVIDADES | GRUPO DE INTERES | NIVEL DE INCIDENCIA | PRODUCTO ENTREGABLE | ETAPA DEL CICLO DE GESTION
DEPARTAMENTO DE ENFOQUE DIFERENCIAL | 1- Evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y los pueblos y comunidades indígenas ante su instancia de representación y decisión política. 2- Evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y los los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ante su instancia de representación y decisión política. ante su instancia de representación y decisión política. 3- Evaluar el cumplimiento de los compromisos de consulta previa celebrada entre la JEP y el pueblo Rrom o gitano de Colombia ante su instancia de representación y decisión política. | 1) Hacer seguimiento semestral al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa ante la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Comunidades Indígenas 2) Elaborar el informe semestral de cumplimiento a los acuerdos de consulta previa ante la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Comunidades Indígenas 3) Presentar una vez por año informe de cumplimiento a los acuerdos de consulta previa ante cumplimiento de los acuerdos de consulta previa ante la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Comunidades Indígenas 4) Cumplir las observaciones recibidas en la evaluación hechas por la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Comunidades Indígenas Estas mismas actividades se realizarán con pueblos negros y el pueblo Rrom o gitano de Colombia | 1- Pueblos y comunidades indígenas de Colombia representadas ante la Mesa Permanente de Concertación Nacional por 5 organizaciones nacionales: Organización Nacional Indígena de Colombia, Autoridades Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombinaa, Confedereación Indígena Tayrona, Autoridades Indígenas de Colombia - por la Pacha Mama. 2- Pueblos y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras representadas por la Comisión VI del Espacio Nacional de Consulta Previa. 3- Pueblo Rrom o gitano de Colombia | Al ciudadano se le va a entregar información y se le va a permitir controlar y a evaluar el cumplimiento | 1 informe de seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de consulta previa 1 acta de la reunión en la que consta la presentación y la evaluación del informe por parte de la instancia de representación y decisión política. | Evaluación Participativa
DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL | Actualización del documento para la priorización de municipios para la Gestión Territorial. | 1. Desarrollar acciones de relacionamiento y coordinación interinstitucional con entidades territoriales. 2. Desarrollar mesas de trabajo,organizaciones sociales, de derechos humanos, organismos de cooperación internacional y otros aliados estratégicos para la JEP. | EntidadesTterritoriales, Eentidades del Orden Nacional con presencia territorial, Organizaciones Sociales, Organizaciones de derechos humanos, Mesas departamentale y Municipales de Víctimas. Organismos de Cooperación Internacional Otros aliados estratégicos para la JEP | Al ciudadano se le va a entregar información | Documento con los territorios priorizados | Diagnostico Participativo Formulación Participativa
SAAD COMPARECIENTES | SAAD Comparecientes, no reportaremos actividades de participación ciudadana. Esto teniendo en cuenta que como resultado final se espera obtener a partir del ejercicio participativo un producto puntual, medible y cuantificable asociado. Sin bien es cierto desde el Departamento se generan documentos para la asertiva asesoría y defensa y el adecuado acompañamiento psicosocial, estos no son el resultado de la participación de la ciudadanía; adicionalmente la mayoría de actividades de participación ciudadana son organizadas por otras dependencias.
DEPARTAMENTO DE ATENCION A VICTIMAS | Actualización de la estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP | 1. Convocatoria a las organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representación jurídica a víctimas en el marco del convenio de PNUD con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa a Víctimas. 2. Encuentro entre la JEP (DAV y SAAD Víctimas) y los representantes de las organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representación jurídica a víctimas. 3. Consolidación y análisis de las observaciones y recomendaciones a la estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP. realizadas por las organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representación jurídica. 4. Actualización de la estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP. | Representantes de las Organizaciones que brindan acompañamiento psicosocial y representan jurídicamente a las víctimas que participan en la JEP en el marco del convenio de PNUD con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa a víctimas. | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Documento con la Estrategia integral de orientación y acompañamiento psicojurídica a víctimas que participan en la JEP actualizada. | Diagnostico y formulación participativa
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Realizar un diagnóstico participativo con titulares de derecho y ciudadanía en general de la JEP, para identificar necesidades y expectativas, que permitan satisfacer los derechos de las víctimas | 1. Generar acuerdos con la Cancillería, Migración Colombia y OEI para facilitar encuentros con las víctimas, los comparecientes y la ciudadanía en general a nivel nacional e internacional, de manera virtual y presencial, para lograr su participación. 2. Generar acuerdos para la participación de la UARIV en los encuentros virtuales y presenciales a nivel nacional e internacional. 3. Determinar los lugares a nivel nacional e internacionales en los cuales se encuentre reconocidos el mayor número de víctimas, comparecientes y ciudadanía en general, para generar espacios que permitan identificar sus necesidades y garantizar sus derechos. 4. Realizar encuentros con víctimas, comparecientes y ciudadanía en general en aquellos lugares que se identifiquen como de mayor concurrencia, con la participación de los departamentos de la Subsecretaria Ejecutia | Titulares de derecho y Ciudadania en General |  | Acuerdos | Diagnostico participativo
| Identificar las necesidades de herramientas de comunicación de los grupos de valor y la población en general ante la JEP. | 1- Realizar consulta através de encuestas a los grupos de valor y población en general, para identificar las necesidades y/o problemática de comunicación con la JEP 2- Aplicar las encuestas en los puntos de atención y canales de comunicación existentes en la JEP. 3- Analisis de la información recolectada 4- Elaboración de documento Diagnostico | Grupos de interes de la JEP y Ciudadanía en general | Al ciudadano se le va a consultar | Diagnostico de las necesidades de canales de comunicación | Diagnostico participativo
EQUIPO DE MEDIDAS REPARADORAS | De acuerdo a lo conversado con nuestra colega Nidia Duque y teniendo en cuenta que el Equipo de Seguimiento a Medidas Reparadoras o Restaurativas (ESMRR) no convoca espacios de divulgación y capacitación a comparecientes, sino que acompaña y atiende por demanda encuentros o jornadas programadas por otros equipos, consideramos que no esta dentro de nuestro alcance reportar actividades para el plan de participación 2023.
SAAD VICTIMAS | Consultar los temas de interés para la construcción del plan de formación vigencia 2023. | Realizar mesa de trabajo con el fin de consultar los temas de interés para la construcción del plan de formación 2023. | Organizaciones asociadas al PNUD Abogados adscritos al SAAD | Al ciudadano se le va a consultar | Diagnóstico de los temas de interés para la construcción del plan de formación 2024 | Diagnostico participativo