Actualización de programación judicial de macrocasos en etapa ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas - SRVR

Anexo del Plan Estratégico Cuatrienal 2023 – 2026: Justicia y Hechos Restaurativos

# Programación judicial de macrocasos

A continuación, se presenta la actualización de los principales hitos de la SRVR por macrocasos, asociados a este PEC, resultado del ejercicio de programación judicial adelantado por los magistrados relatores y sus despachos con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva. Con el avance procesal, se irán profiriendo las decisiones judiciales con total autonomía y, en tal sentido, es posible que las imputaciones mediante ADHC se subdividan o agrupen.

Esta programación permitirá un seguimiento de avances con los despachos relatores, que se entregará al Órgano de Gobierno para las directrices en estrategia general de la Jurisdicción que correspondan.

|  | Finalizado antes del inicio del PEC 2023 - 2026 |
| --- | --- |
|  | Finalizado en la fecha programada / corte 2 de septiembre de 2026 |
|  | En curso |

| Macrocaso | Subcaso/Bloque/Línea de investigación | Magistrada(o) relataror(a) | Versiones Voluntarias | Observaciones Versiones Voluntarias | Proyecto ADHC radicado | ADHC Proferido * | Remisiones UIA | Remisiones SDSJ | Audiencia de reconocimiento | Resolución de conclusiones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macrocaso 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP | Comando Conjunto Central | Julieta Lemaitre | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No Aplica(1) | 2024 | 2024 | 2027 |
|  | Bloque Occidental | Julieta Lemaitre | Finalizado | Finalizado |  | Entregado | 2024 - II | 2024 | 2024 | 2027 |
|  | Bloque Noroccidental | Julieta Lemaitre | Finalizado | Finalizado | Finalizado | sep-24 | No Aplica(1) | nov-25 | may-25 | 2027 |
|  | Bloque Magdalena Medio | Julieta Lemaitre | Finalizado | Finalizado | may-25 | may-25 | No Aplica(1) | feb-26 | dic-25 | 2027 |
|  | Bloque Caribe | Julieta Lemaitre | Finalizado | Finalizado | may-25 | may-25 | No Aplica(1) | feb-26 | 2026 | 2027 |
|  | Bloque Oriental | Julieta Lemaitre | Finalizado | jul-24 | oct-25 | feb-26 | No Aplica(1) | dic-26 | 2027 | 2027 |
|  | Bloque Sur | Julieta Lemaitre | Finalizado | jul-24 | oct-25 | feb-26 | No Aplica(1) | ago-26 | 2027 | 2027 |
|  | Secretariado de las extintas FARC-EP (3) | Julieta Lemaitre | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No Aplica(1) | No Aplica(2) | Finalizado | Finalizado |
|  | Sin línea específica | Julieta Lemaitre | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Finalizado | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Macrocaso 2: Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) | FARC - EP | Belkis Izquierdo | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | dic-26 | jul-24 | dic-26 | jun-27 |
|  | FF PP | Belkis Izquierdo | may-24 | ene-26 | dic-25 | ene-26 | dic-26 | abr-26 | mar-27 | jun-27 |
| Macrocaso 3: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado | Fase Nacional: Comando EJC / CCON y/o Divisiones | Óscar Parra | jun-26 | ago-26 | ago-26 | oct-26 | dic-26 | dic-26 | abr-27 | jul-27 |
|  | Casanare (4) | Óscar Parra | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | ago-26 | mar-26 | ago-26 | Finalizado |
|  | Costa Caribe Fase II | Óscar Parra | dic-24 | sep-24 | oct-24 | mar-25 | jul-26 | ene-26 | jul-26 | dic-26 |
|  | Costa Caribe-Batallón La Popa | Óscar Parra | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado |
|  | Caso conjunto 03-04 Dabeiba | Alejandro Ramelli | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado |
|  | Huila | Alejandro Ramelli | Finalizado | may-22 (5) | sep-23 | nov-23 | feb-24 | Finalizado | ago-24 | jun-26 |
|  | Meta | Alejandro Ramelli | Finalizado | Finalizado | oct-25 | nov-25 | mar-26 | feb-26 | jul-26 | jun-27 |
|  | Norte de Santander | Catalina Díaz | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado |
|  | Antioquia 2002-2003 | Catalina Díaz | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | dic-24 | jun-25 | dic-25 | dic-27 |
|  | Antioquia 2004-2006 | Catalina Díaz | oct-24 (6) | mar-24 | oct-24 | feb-25 | oct-25 | jun-25 | dic-25 | dic-27 |
|  | Valle del Cauca | Raúl Sánchez | ago-26 (7) | ago-26 (7) | jul-26 (7) | ago-26 | ago-26 | ago-26 | nov-26 | dic-26 |
| Macrocaso 4: Situación Territorial de la región de Urabá, Darién y Bajo Atrato | Período ​1986 - 2002 | Nadiezdha Henríquez | Finalizado | oct-25 | nov-25 | nov-25 | dic-26 | dic-26 | nov-26 | mar-27 |
|  | Período 2002 - 2016 | Nadiezdha Henríquez | may-26 | jul-26 | sep-26 | dic-26 | dic-26 | dic-26 | abr-27 | jul-27 |
| Macrocaso 5: Prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca | FF PP | Raúl Sánchez | feb-26 | mar-26 | jun-26 | ago-26 | dic-26 | dic-26 | jun-27 | dic-27 |
|  | FARC - EP: Jacobo Arenas y Gabriel Galvis | Raúl Sánchez | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No Aplica(1) | sep-26 | dic-25 | dic-27 |
|  | FARC - EP: Frente 6, Bloque Móvil y otros | Raúl Sánchez | Finalizado | Finalizado | Finalizado | nov-24 | No Aplica(1) | sep-26 | jun-27 (8) | dic-27 |
|  | FARC - EP: Violencia sexual y otros hechos basados en género | Raúl Sánchez | Finalizado | Finalizado | nov-25 | ago-26 | dic-26 | sep-26 | jun-27 (8) | dic-27 |
| Macrocaso 6: Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por agentes del Estado | Macrocaso 06 | Catalina Díaz | sep-25 | sep-24 | sep-25 | dic-25 | may-26 | jun-27 | No Aplica (ningún imputado reconoció responsabilidad) | No Aplica (ningún imputado reconoció responsabilidad) |
|  | Dimensión nacional – Inteligencia militar | Catalina Díaz | jun-26 | jul-26 | sep-26 | dic-26 (9) | dic-26 | dic-27 | dic-27 | dic-27 |
| Macrocaso 7: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado​ | Fase Nacional​ | Lily Rueda | may-24 | jun-24 | ago-24 | oct-24 | No Aplica(1) | dic-26 | jun-27 | jun-27 |
|  | Regional: Comando Conjunto Central | Lily Rueda | mar-24 | may-25 | ene-26 (10) | mar-26 (10) | jul-25(10) | dic-26 (10) | jun-27 (10) | jun-27 (10) |
|  | Regional: Bloque Occidental | Lily Rueda | mar-24 | may-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional: Bloque Noroccidental | Lily Rueda | mar-24 | may-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional: Bloque Oriental | Lily Rueda | mar-24 | may-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional: Bloque Sur | Lily Rueda | mar-24 | may-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional: Bloque Caribe | Lily Rueda | mar-24 | may-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional: Bloque Magdalena Medio | Lily Rueda | mar-24 | may-25 |  |  |  |  |  |  |
| Macrocaso 8: Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano | Antioquia Fase 1- Comuna 13 | Óscar Parra y Gustavo Salazar | may-26 | may-26 | jun-26 | sep-26 | oct-26 | dic-26 | dic-27 | dic-27 |
|  | Antioquia Fase 2: norte, nordeste y bajo cauca antioqueño de 1996 a 1999 | Óscar Parra y Gustavo Salazar | ago-26 | sep-26 | sep-26 | nov-26 | nov-26 | nov-26 | dic-27 | dic-27 |
|  | Gran Magdalena | Óscar Parra | ago-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | nov-26 | dic-26 | dic-27 | dic-27 |
|  | Montes de María | María del Pilar Valencia | mar-26 | mar-26 | jun-26 | ago-26 | nov-26 | nov-26 | oct-26 | nov-26 |
|  | Ariari-Guayabero- Guaviare-Caguán-Florencia y zonas aledañas | Reinere Jaramillo | jun-26 | jun-26 | ago-26 | oct-26 | dic-26 | oct-26 | mar-27 | jun-27 |
|  | Inteligencia militar​ | Catalina Díaz | jun-26 | jul-26 | sep-26 | dic-26 (9) | dic-26 | dic-27 | dic-27 | dic-27 |
|  | Magdalena Medio | Catalina Díaz | feb-26 | mar-26 | jun-26 | sep-26 | oct-26 | jun-27 | dic-27 | dic-27 |
| Macrocaso 9: Crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos | Sierra Nevada de Santa Marta - FARC - EP | Óscar Parra | may-25 | jul-25 | dic-25 | jun-26 | dic-26 | dic-26 | sep-27 | dic-27 |
|  | Sierra Nevada de Santa Marta - FF.PP | Lily Rueda | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26 | dic-26 | dic-26 | sep-27 | dic-27 |
|  | Orinoquía y Amazonía | Juan José Cantillo | mar-26 | may-26 | sep-26 | nov-26 | dic-26 | dic-26 | mar-27 | jun-27 |
|  | Chocó: Período ​2002-2016 | Nadiezdha Henríquez | oct-26 | dic-26 | may-27 | may-27 | dic-26 | dic-26 | oct-27 | dic-27 |
|  | Buenaventura, Dagua y pacífico medio | Xiomara Balanta | may-26 | jun-26 | oct-26 | nov-26 | oct-26 | mar-27 | mar-27 | ago-27 |
| Macrocaso 10: Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano | Comando Conjunto Central | Marcela Giraldo | abr-26 | abr-26 | ago-26 | nov-26 | dic-26 | dic-27 | nov-27 | nov-27 |
|  | Bloque Noroccidental | Marcela Giraldo | abr-26 | abr-26 | nov-26 | dic-26 | dic-26 | dic-27 | nov-27 | nov-27 |
|  | Bloque Caribe | Julieta Lemaitre | feb-26 | abr-26 | sep-26 (11) | oct-26(11) | dic-26(11) | dic-27(11) | dic-27 | 2027 |
|  | Bloque Magdalena Medio | Julieta Lemaitre | feb-26 | mar-26 |  |  |  |  | dic-27 | 2027 |
|  | Bloque Sur | Julieta Lemaitre | nov-25 | feb-26 | may-26 (12) | ago-26 (12) | dic-26 (12) | dic-27 (12) | dic-27 | 2027 |
|  | Bloque Oriental | Julieta Lemaitre | nov-25 | feb-26 |  |  |  |  | dic-27 | 2027 |
| Macrocaso 11: Violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio | FARC - EP | Julieta Lemaitre | ago-26 | sep-26 | sep-26 | oct-26 | dic-26 | 2027 | Por confirmar | 2027 |
|  | FF PP | Óscar Parra | ago-26 | ago-26 | sep-26 | nov-26 | oct-26 | ene-27 | jun-27 | ago-27 |
|  | Intrafilas FARC - EP | Lily Rueda | oct-26 | nov-26 | dic-26 | dic-26 | Por definir | dic-27 | jun-27 | dic-27 |
|  | Intrafilas FFPP | Lily Rueda | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir |

* La responsabilidad de proferir el ADHC va más allá de las funciones de cada despacho relator, dado que vincula a los demás despachos de cada Subsala en su estudio y aprobación. El procedimiento previamente descrito, se realiza de acuerdo con las reglas internas sobre los plazos de revisión y deliberación de proyectos de providencias radicados o remitidos a la Sala de Reconocimiento y sus Subsalas, establecidas en el Acta 06 de 2026.

1 Este “No Aplica” se debe a que todos los comparecientes imputados reconocieron responsabilidad.

2 Este “No Aplica” se debe a que todos fueron definidos como máximos responsables por lo que no procede la selección negativa.

3 Esta línea corresponde a la remisión temprana a la UIA del señor Luis Almario.

4 Este subcaso tiene la particularidad de en el momento de aprobación del PEC las remisiones a la UIA y Audiencia de reconocimiento habían culminado, no obstante, posteriormente se agregaron comparecientes a estas decisiones por lo que se modifican las fechas establecidas inicialmente hasta que se cumplan las diligencias con los nuevos procesados.

5 Una vez realizada la audiencia de observaciones se practicaron 16 versiones voluntarias adicionales conforme con lo solicitado por la representación de las víctimas y el Ministerio Público.

6 La fecha de finalización de las versiones voluntarias es posterior debido a que su realización y la presentación de observaciones por escrito continúa durante el procedimiento, lo que extiende su periodo de desarrollo.

7 La radicación del proyecto de ADHC se realizará antes de culminar la totalidad de las versiones voluntarias y de las observaciones correspondientes, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra pendiente únicamente la versión voluntaria de un comparenciente. Esta decisión ha sido adoptada por el despacho con el propósito de agilizar el trámite y avanzar oportunamente en la elaboración y radicación del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de que los elementos, aportes o aspectos relevantes que surjan de la última versión voluntaria y que deban ser incorporados al ADHC sean incluidos y considerados en la versión final del documento.

8 Se espera realizar una audiencia de reconocimiento que agrupe los subcasos FARC EP Frente 6, Bloque Móvil y otros y FARC EP Violencia sexual y otros hechos basados en género.

9 Corresponde al mismo subcaso Inteligencia Militar del Macrocaso 08/06 y solo se dará un ADHC que agrupa o reúne los dos subcasos respectivos.

10 Estas fechas son compartidas por todos los bloques que están agrupados en el subcaso “regional” y el hito será cumplido de manera agrupada.

11 Estas fechas son compartidas por Bloque Caribe y Bloque Magdalena Medio, en tanto se espera expedir sólo un ADHC.

12 Estas fechas son compartidas por Bloque Oriental y Bloque Sur, en tanto se espera expedir sólo un ADHC