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Actualización de programación judicial de macrocasos en etapa ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas - SRVR 

Anexo del Plan Estratégico Cuatrienal 2023 – 2026: Justicia y Hechos Restaurativos

1. Programación judicial de macrocasos

A continuación, se presenta la actualización de los principales hitos de la SRVR por macrocasos, asociados a este PEC, resultado del ejercicio de programación judicial adelantado por los magistrados relatores y sus despachos con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva. Con el avance procesal, se irán profiriendo las decisiones judiciales con total autonomía y, en tal sentido, es posible que las imputaciones mediante ADHC se subdividan o agrupen. 

Esta programación permitirá un seguimiento de avances con los despachos relatores, que se entregará al Órgano de Gobierno para las directrices en estrategia general de la Jurisdicción que correspondan.

	
	Finalizado antes del inicio del PEC 2023 - 2026

	
	Finalizado en la fecha programada / corte 2 de septiembre de 2026

	
	En curso
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1

1

2

	Macrocaso
	Subcaso/Bloque/Línea de investigación
	Magistrada(o) relataror(a)
	Versiones Voluntarias
	Observaciones Versiones Voluntarias
	Proyecto ADHC radicado
	ADHC Proferido *
	Remisiones UIA
	Remisiones SDSJ
	Audiencia de reconocimiento
	Resolución de conclusiones

	Macrocaso 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP
	Comando Conjunto Central
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	No Aplica(1)
	2024
	2024
	2027

	
	Bloque Occidental
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	Finalizado
	 
	Entregado
	2024 - II
	2024
	2024
	2027

	
	Bloque Noroccidental
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	sep-24
	No Aplica(1)
	nov-25
	may-25
	2027

	
	Bloque Magdalena Medio
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	Finalizado
	may-25
	may-25
	No Aplica(1)
	feb-26
	dic-25
	2027

	
	Bloque Caribe
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	Finalizado
	may-25
	may-25
	No Aplica(1)
	feb-26
	2026
	2027

	
	Bloque Oriental
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	jul-24
	oct-25
	feb-26
	No Aplica(1)
	dic-26
	2027
	2027

	
	Bloque Sur
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	jul-24
	oct-25
	feb-26
	No Aplica(1)
	ago-26
	2027
	2027

	
	Secretariado de las extintas FARC-EP (3)
	Julieta Lemaitre
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	No Aplica(1)
	No Aplica(2)
	Finalizado
	Finalizado

	
	Sin línea específica
	Julieta Lemaitre
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	Finalizado
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica

	Macrocaso 2: Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño)
	FARC - EP
	Belkis Izquierdo
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	dic-26
	jul-24
	dic-26
	jun-27

	
	FF PP
	Belkis Izquierdo
	may-24
	ene-26
	dic-25
	ene-26
	dic-26
	abr-26
	mar-27
	jun-27

	Macrocaso 3: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado
	Fase Nacional: Comando EJC / CCON y/o Divisiones 
	Óscar Parra
	jun-26
	ago-26
	ago-26
	oct-26
	dic-26
	dic-26
	abr-27
	jul-27

	
	Casanare (4)
	Óscar Parra
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	ago-26
	mar-26
	ago-26
	Finalizado

	
	Costa Caribe Fase II
	Óscar Parra
	dic-24
	sep-24
	oct-24
	mar-25
	jul-26
	ene-26
	jul-26
	dic-26

	
	Costa Caribe-Batallón La Popa
	Óscar Parra
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado

	
	Caso conjunto 03-04 Dabeiba
	Alejandro Ramelli
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado

	
	Huila
	Alejandro Ramelli
	Finalizado
	may-22 (5)
	sep-23
	nov-23
	feb-24
	Finalizado
	ago-24
	jun-26

	
	Meta
	Alejandro Ramelli
	Finalizado
	Finalizado
	oct-25
	nov-25
	mar-26
	feb-26
	jul-26
	jun-27

	
	Norte de Santander
	Catalina Díaz
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado

	
	Antioquia 2002-2003
	Catalina Díaz
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	dic-24
	jun-25
	dic-25
	dic-27

	
	Antioquia 2004-2006
	Catalina Díaz
	oct-24 (6)
	mar-24
	oct-24
	feb-25
	oct-25
	jun-25
	dic-25
	dic-27

	
	Valle del Cauca
	Raúl Sánchez
	ago-26 (7)
	ago-26 (7)
	jul-26 (7)
	ago-26
	ago-26
	ago-26
	nov-26
	dic-26

	Macrocaso 4: Situación Territorial de la región de Urabá, Darién y Bajo Atrato
	Período ​1986 - 2002
	Nadiezdha Henríquez
	Finalizado
	oct-25
	nov-25
	nov-25
	dic-26
	dic-26
	nov-26
	mar-27

	
	Período 2002 - 2016
	Nadiezdha Henríquez
	may-26
	jul-26
	sep-26
	dic-26
	dic-26
	dic-26
	abr-27
	jul-27

	Macrocaso 5: Prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca
	FF PP
	Raúl Sánchez
	feb-26
	mar-26
	jun-26
	ago-26
	dic-26
	dic-26
	jun-27
	dic-27

	
	FARC - EP: Jacobo Arenas y Gabriel Galvis
	Raúl Sánchez
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	No Aplica(1)
	sep-26
	dic-25
	dic-27

	
	FARC - EP: Frente 6, Bloque Móvil y otros
	Raúl Sánchez
	Finalizado
	Finalizado
	Finalizado
	nov-24
	No Aplica(1)
	sep-26
	jun-27 (8)
	dic-27

	
	FARC - EP: Violencia sexual y otros hechos basados en género
	Raúl Sánchez
	Finalizado
	Finalizado
	nov-25
	ago-26
	dic-26
	sep-26
	jun-27 (8)
	dic-27

	Macrocaso 6:  Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por agentes del Estado
	Macrocaso 06
	Catalina Díaz
	sep-25
	sep-24
	sep-25
	dic-25
	may-26
	jun-27
	No Aplica (ningún imputado reconoció responsabilidad)
	No Aplica (ningún imputado reconoció responsabilidad)

	
	Dimensión nacional – Inteligencia militar
	Catalina Díaz
	jun-26
	jul-26
	sep-26
	dic-26 (9)
	dic-26
	dic-27
	dic-27
	dic-27

	Macrocaso 7: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado​
	Fase Nacional​
	Lily Rueda
	may-24
	jun-24
	ago-24
	oct-24
	No Aplica(1)
	dic-26
	jun-27
	jun-27

	
	Regional: Comando Conjunto Central
	Lily Rueda
	mar-24
	may-25
	ene-26 (10)
	mar-26 (10)
	jul-25(10)
	dic-26 (10)
	jun-27 (10)
	jun-27 (10)

	
	Regional: Bloque Occidental
	Lily Rueda
	mar-24
	may-25
	
	
	
	
	
	

	
	Regional: Bloque Noroccidental
	Lily Rueda
	mar-24
	may-25
	
	
	
	
	
	

	
	Regional: Bloque Oriental
	Lily Rueda
	mar-24
	may-25
	
	
	
	
	
	

	
	Regional: Bloque Sur
	Lily Rueda
	mar-24
	may-25
	
	
	
	
	
	

	
	Regional: Bloque Caribe
	Lily Rueda
	mar-24
	may-25
	
	
	
	
	
	

	
	Regional: Bloque Magdalena Medio
	Lily Rueda
	mar-24
	may-25
	
	
	
	
	
	

	Macrocaso 8: Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano
	Antioquia Fase 1- Comuna 13
	Óscar Parra y Gustavo Salazar
	may-26
	may-26
	jun-26
	sep-26
	oct-26
	dic-26
	dic-27
	dic-27

	
	Antioquia Fase 2: norte, nordeste y bajo cauca antioqueño de 1996 a 1999
	Óscar Parra y Gustavo Salazar
	ago-26
	sep-26
	sep-26
	nov-26
	nov-26
	nov-26
	dic-27
	dic-27

	
	Gran Magdalena
	Óscar Parra
	ago-26
	jul-26
	ago-26
	sep-26
	nov-26
	dic-26
	dic-27
	dic-27

	
	Montes de María
	María del Pilar Valencia
	mar-26
	mar-26
	jun-26
	ago-26
	nov-26
	nov-26
	oct-26
	nov-26

	
	Ariari-Guayabero- Guaviare-Caguán-Florencia y zonas aledañas
	Reinere Jaramillo
	jun-26
	jun-26
	ago-26
	oct-26
	dic-26
	oct-26
	mar-27
	jun-27

	
	Inteligencia militar​
	Catalina Díaz
	jun-26
	jul-26
	sep-26
	dic-26 (9)
	dic-26
	dic-27
	dic-27
	dic-27

	
	Magdalena Medio
	Catalina Díaz
	feb-26
	mar-26
	jun-26
	sep-26
	oct-26
	jun-27
	dic-27
	dic-27

	Macrocaso 9: Crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos
	Sierra Nevada de Santa Marta - FARC - EP
	Óscar Parra
	may-25
	jul-25
	dic-25
	jun-26
	dic-26
	dic-26
	sep-27
	dic-27

	
	Sierra Nevada de Santa Marta - FF.PP
	Lily Rueda
	jul-26
	ago-26
	sep-26
	oct-26
	dic-26
	dic-26
	sep-27
	dic-27

	
	Orinoquía y Amazonía
	Juan José Cantillo
	mar-26
	may-26
	sep-26
	nov-26
	dic-26
	dic-26
	mar-27
	jun-27

	
	Chocó: Período ​2002-2016 
	Nadiezdha Henríquez
	oct-26
	dic-26
	may-27
	 may-27
	dic-26
	dic-26
	oct-27
	dic-27

	
	Buenaventura, Dagua y pacífico medio
	Xiomara Balanta
	may-26
	jun-26
	oct-26
	nov-26
	oct-26
	mar-27
	mar-27
	ago-27

	Macrocaso 10: Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano
	Comando Conjunto Central
	Marcela Giraldo
	abr-26
	abr-26
	ago-26
	nov-26
	dic-26
	dic-27
	nov-27
	nov-27

	
	Bloque Noroccidental
	Marcela Giraldo
	abr-26
	abr-26
	nov-26
	dic-26
	dic-26
	dic-27
	nov-27
	nov-27

	
	Bloque Caribe
	Julieta Lemaitre
	feb-26
	abr-26
	sep-26 (11)
	oct-26(11)
	dic-26(11)
	dic-27(11)
	dic-27
	2027

	
	Bloque Magdalena Medio
	Julieta Lemaitre
	feb-26
	mar-26
	
	
	
	
	dic-27
	2027

	
	Bloque Sur
	Julieta Lemaitre
	nov-25
	feb-26
	may-26 (12)
	ago-26 (12)
	dic-26 (12)
	dic-27 (12)
	dic-27
	2027

	
	Bloque Oriental
	Julieta Lemaitre
	nov-25
	feb-26
	
	
	
	
	dic-27
	2027

	Macrocaso 11: Violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio
	FARC - EP
	Julieta Lemaitre
	ago-26
	sep-26
	sep-26
	oct-26
	dic-26
	2027
	Por confirmar
	2027

	
	FF PP
	Óscar Parra
	ago-26
	ago-26
	sep-26
	nov-26
	oct-26
	ene-27
	jun-27
	ago-27

	
	Intrafilas FARC - EP
	Lily Rueda
	oct-26
	nov-26
	dic-26
	dic-26
	Por definir
	dic-27
	jun-27
	dic-27

	
	Intrafilas FFPP
	Lily Rueda
	Por definir
	Por definir
	Por definir
	Por definir
	Por definir
	Por definir
	Por definir
	Por definir


* La responsabilidad de proferir el ADHC va más allá de las funciones de cada despacho relator, dado que vincula a los demás despachos de cada Subsala en su estudio y aprobación. El procedimiento previamente descrito, se realiza de acuerdo con las reglas internas sobre los plazos de revisión y deliberación de proyectos de providencias radicados o remitidos a la Sala de Reconocimiento y sus Subsalas, establecidas en el Acta 06 de 2026.
1 Este “No Aplica” se debe a que todos los comparecientes imputados reconocieron responsabilidad.
2 Este “No Aplica” se debe a que todos fueron definidos como máximos responsables por lo que no procede la selección negativa.
3 Esta línea corresponde a la remisión temprana a la UIA del señor Luis Almario.
4 Este subcaso tiene la particularidad de en el momento de aprobación del PEC las remisiones a la UIA y Audiencia de reconocimiento habían culminado, no obstante, posteriormente se agregaron comparecientes a estas decisiones por lo que se modifican las fechas establecidas inicialmente hasta que se cumplan las diligencias con los nuevos procesados.
5 Una vez realizada la audiencia de observaciones se practicaron 16 versiones voluntarias adicionales conforme con lo solicitado por la representación de las víctimas y el Ministerio Público.
6 La fecha de finalización de las versiones voluntarias es posterior debido a que su realización y la presentación de observaciones por escrito continúa durante el procedimiento, lo que extiende su periodo de desarrollo.
7 La radicación del proyecto de ADHC se realizará antes de culminar la totalidad de las versiones voluntarias y de las observaciones correspondientes, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra pendiente únicamente la versión voluntaria de un comparenciente. Esta decisión ha sido adoptada por el despacho con el propósito de agilizar el trámite y avanzar oportunamente en la elaboración y radicación del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de que los elementos, aportes o aspectos relevantes que surjan de la última versión voluntaria y que deban ser incorporados al ADHC sean incluidos y considerados en la versión final del documento.
8 Se espera realizar una audiencia de reconocimiento que agrupe los subcasos FARC EP Frente 6, Bloque Móvil y otros y FARC EP Violencia sexual y otros hechos basados en género.
9 Corresponde al mismo subcaso Inteligencia Militar del Macrocaso 08/06 y solo se dará un ADHC que agrupa o reúne los dos subcasos respectivos.
10 Estas fechas son compartidas por todos los bloques que están agrupados en el subcaso “regional” y el hito será cumplido de manera agrupada.
11 Estas fechas son compartidas por Bloque Caribe y Bloque Magdalena Medio, en tanto se espera expedir sólo un ADHC.
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12 Estas fechas son compartidas por Bloque Oriental y Bloque Sur, en tanto se espera expedir sólo un ADHC
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